## Cong khai (1) (hidden)
Phụ lục số 01
TỔNG HỢP CÔNG KHAI TỶ LỆ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP MĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 09 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Tên Các cơ quan đơn vị | CĐT | Nguồn vốn
|  |  |  | Kế hoạch vốn giao theo QĐ | Kế hoạch thực tế điều hành | Trong đó |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành | Số vốn còn lại chưa giải ngân
[6 empty] | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024 |  | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
. | TỔNG SỐ |  |  | #REF! | #REF! | 11180.2853 | #REF! | #REF! | 3783.5986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH | Ban QLDA |  | #REF! | #REF! | 3175.9976 | #REF! | #REF! | 2710.2202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Phòng GD&ĐT |  | 24878.6271 | 24878.6271 | 1720.1744 | 23158.4527 | 19906.2543 | 880.1744 | 19026.0799 | 80.01% | 80.01% | 4972.3727
3 | PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ | Phòng QLĐT |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | PHÒNG KINH TẾ | Phòng Kin tế |  | 20013.206 | 20013.206 | 213.641 | 19799.565 | 7652.6663 | 187.004 | 7465.6623 | 38.24% | 38.24% | 12360.5397
5 | PHÒNG VĂN HOÁ TT | Phòng văn hoá |  | 2125.3588 | 2125.3588 | 1627.3588 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2125.3588
6 | VĂN PHÒNG HĐND-UBND | VP HĐND-UBND |  | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 456
7 | PHÒNG LĐ TBXH | Phòng LĐ TBXH |  | 2434 | 2434 | 0 | 2434 | 66.85 | 0 | 66.85 | 2.747% | 2.747% | 2367.15
8 | TRUNG TÂM DỊCH VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP | TT DV KT TH |  | 1690 | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1690
9 | PHÒNG TƯ PHÁP | Phòng tư pháp |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 0
10 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ | Hội Liên Hiệp PN |  | 484.6 | 484.6 | 123.6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 484.6
11 | PHƯỜNG HIM LAM | Phường Him Lam |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 300
12 | PHƯỜNG TÂN THANH | Phường Tân Thanh |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 250
13 | PHƯỜNG THANH BÌNH | Phường Thanh Bình |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 500
14 | UBND XÃ PÁ KHOANG | Xã Pá Khoang |  | 4130.0335 | 4130.0335 | 1072.0335 | 3058 | 815.77 | 6.2 | 809.57 | 19.75% | 19.75% | 3314.2635
15 | UBND XÃ NÀ TẤU | Xã Nà Tấu |  | 4153 | 2662 | 1421 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4153
16 | UBND XÃ THANH MINH | Xã Thanh Minh |  | 2212.02 | 1627.02 | 291.02 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2212.02
17 | UBND XÃ NÀ NHẠN | Xã Nà Nhạn |  | 1242 | 1242 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1242
18 | UBND MƯỜNG PHĂNG | Xã Mường Phăng |  | 2828.46 | 2828.46 | 1535.46 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2828.46

## Cong khai (2). (hidden)
Phụ lục số 02
TỔNG HỢP CÔNG KHAI TỶ LỆ GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP MĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 09 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | CĐT | Nguồn vốn
|  |  |  | Kế hoạch giao theo QĐ | Kế hoạch thực tế điều hành | Trong đó |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành | Số vốn còn lại chưa giải ngân
[6 empty] | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024 |  | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
. | TỔNG SỐ |  |  | #REF! | #REF! | 11180.2853 | #REF! | #REF! | 3783.5986 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1039782.303
1 | BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH | Ban QLDA |  | #REF! | #REF! | 3175.9976 | #REF! | #REF! | 2710.2202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Ban QLDA |  | #REF! | #REF! | 3175.9976 | #REF! | #REF! | 2710.2202 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3783.5986
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Ban QLDA |  | 133071 | 30131 | 0 | 133071 | 25153.1901 | 0 | 25153.1901 | 18.9% | 83.48% | 107917.8099
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Ban QLDA | NSĐP. TP (30%) | 19912 | 19912 |  | 19912 | 19286.7693 |  | 19286.7693 | 96.86% | 96.86% | 625.2307
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Ban QLDA | SDĐ. TP | 113159 | 10219 |  | 113159 | 5866.4208 |  | 5866.4208 | 5.184% | 57.41% | 107292.5792
b | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý | Ban QLDA |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- | Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ | Ban QLDA | KN 70 năm | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
- | Vốn Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | Ban QLDA | TĐC TĐSL | 127532 | 127532 |  | 127532 | 72796.7895 |  | 72796.7895 | 57.08% | 57.08% | 54735.2105
- | Vốn cân đối ngân sách địa Phương (tỉnh QL 70%) | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) | 55952 | 55952 |  | 55952 | 32484.7412 |  | 32484.7412 | 58.06% | 58.06% | 23467.2588
- | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | Ban QLDA | SDĐ. Tỉnh | 410083 | 32297.3 |  | 410083 | 32297.3 |  | 32297.3 | 7.876% | 100% | 377785.7
c | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | Ban QLDA |  | 7775.9976 | 7775.9976 | 3175.9976 | 4600 | 4255.6362 | 2710.2202 | 1545.416 | 54.73% | 19.87% | 3520.3614
c.1 | Vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | Ban QLDA |  | 3175.9976 | 3175.9976 | 3175.9976 | 0 | 2710.2202 | 2710.2202 | 0 | 85.33% | 0% | 465.7773
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 kéo dài sang năm 2024 | Ban QLDA | NTM (2022-2024).ĐT | 68.9398 | 68.9398 | 68.9398 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 68.9398
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài năm 2023 sang 2024 | Ban QLDA | NQ88.(2023-2024).ĐT | 2786.897 | 2786.897 | 2786.897 |  | 2710.2202 | 2710.2202 |  | 97.25% | 0% | 76.6767
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kéo dài năm 2023 sang 2024 | Ban QLDA | NTM (2023-2024).ĐT | 320.1608 | 320.1608 | 320.1608 |  | 0 | 0 |  |  | 0% | 320.1608 | #NAME?
c.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Ban QLDA |  | 4600 | 4600 | 0 | 4600 | 1545.416 | 0 | 1545.416 | 33.6% | 33.6% | 3054.584
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Ban QLDA | NQ88.2024.ĐT | 4600 | 4600 |  | 4600 | 1545.416 |  | 1545.416 | 33.6% | 33.6% | 3054.584 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Ban QLDA | Nguồn vốn 12 | 1400 | 1400 |  | 1400 | 771.1078 |  | 771.1078 | 55.08% | 55.08% | 628.8922 | 0
2 | PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Phòng GD&ĐT |  | 24878.6271 | 24878.6271 | 1720.1744 | 23158.4527 | 19906.2543 | 880.1744 | 19026.0799 | 80.01% | 76.48% | 4972.3727 | 0
2.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phòng GD&ĐT |  | 24878.6271 | 24878.6271 | 1720.1744 | 23158.4527 | 19906.2543 | 880.1744 | 19026.0799 | 80.01% | 76.48% | 4972.3727 | 0
b | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý | Phòng GD&ĐT |  | 6492 | 6492 | 0 | 6492 | 6372 | 0 | 6372 | 98.15% | 98.15% | 120 | 0
- | Vốn cân đối ngân sách địa Phương (tỉnh QL 70%) | Phòng GD&ĐT | NSĐP. Tỉnh (70%) | 6492 | 6492 |  | 6492 | 6372 |  | 6372 | 98.15% | 98.15% | 120 | 0
c | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | Phòng GD&ĐT |  | 7957.6271 | 7957.6271 | 1720.1744 | 6237.4527 | 5460.2543 | 880.1744 | 4580.0799 | 68.62% | 57.56% | 2497.3727 | 0
c.1 | Vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2024 | Phòng GD&ĐT |  | 1720.1744 | 1720.1744 | 1720.1744 | 0 | 880.1744 | 880.1744 | 0 | 51.17% | 0% | 840 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài năm 2023 sang 2024 | Phòng GD&ĐT | NQ88.(2023-2024).ĐT | 1720.1744 | 1720.1744 | 1720.1744 |  | 880.1744 | 880.1744 |  | 51.17% | 0% | 840 | 0
c.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Phòng GD&ĐT |  | 6237.4527 | 6237.4527 | 0 | 6237.4527 | 4580.0799 | 0 | 4580.0799 | 73.43% | 73.43% | 1657.3727 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng GD&ĐT | NQ88.2024.ĐT | 6237.4527 | 6237.4527 | 0 | 6237.4527 | 4580.0799 |  | 4580.0799 | 73.43% | 73.43% | 1657.3727 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phòng GD&ĐT | Nguồn vốn 12 | 10429 | 10429 |  | 10429 | 8074 |  | 8074 | 77.42% | 77.42% | 2355 | 0
3 | PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ | Phòng QLĐT |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
3.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phòng QLĐT |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
b | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý | Phòng QLĐT |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
- | Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ | Phòng QLĐT | KN 70 năm | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phòng QLĐT | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Phòng QLĐT |  | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 250 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Phòng QLĐT | NTM (SN) | 250 | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 250 | 0
4 | PHÒNG KINH TẾ | Phòng Kin tế |  | 20013.206 | 20013.206 | 213.641 | 19799.565 | 7652.6663 | 187.004 | 7465.6623 | 38.24% | 37.3% | 12360.5397 | 0
4.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phòng Kin tế |  | 19506.569 | 19506.569 | 187.004 | 19319.565 | 7651.2851 | 187.004 | 7464.2811 | 39.22% | 38.27% | 11855.2839 | 0
c | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | Phòng Kin tế |  | 19506.569 | 19506.569 | 187.004 | 19319.565 | 7651.2851 | 187.004 | 7464.2811 | 39.22% | 38.27% | 11855.2839 | 0
c.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Phòng Kin tế |  | 19506.569 | 19506.569 | 187.004 | 19319.565 | 7651.2851 | 187.004 | 7464.2811 | 39.22% | 38.27% | 11855.2839 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng Kin tế | NQ88.2024.ĐT | 15819.565 | 15819.565 |  | 15819.565 | 6074.4501 | 0 | 6074.4501 | 38.4% | 38.4% | 9745.1149 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Phòng Kin tế | NTM.2024.ĐT | 3687.004 | 3687.004 | 187.004 | 3500 | 1576.835 | 187.004 | 1389.831 | 42.77% | 37.7% | 2110.169 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phòng Kin tế | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Phòng Kin tế |  | 506.637 | 506.637 | 26.637 | 480 | 1.3811 | 0 | 1.3811 | 0.2726% | 0.2726% | 505.2559 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Phòng Kin tế | GNBV (SN) | 26.637 | 26.637 | 26.637 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 26.637 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Phòng Kin tế | NTM (SN) | 480 | 480 |  | 480 | 1.3811 |  | 1.3811 | 0.2877% | 0.2877% | 478.6189 | 0
5 | PHÒNG VĂN HOÁ TT | Phòng văn hoá |  | 2125.3588 | 2125.3588 | 1627.3588 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2125.3588 | 0
5.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phòng văn hoá |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
c | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | Phòng văn hoá |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
c.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Phòng văn hoá |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng văn hoá | NQ88.2024.ĐT | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phòng văn hoá | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
5.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Phòng văn hoá |  | 2125.3588 | 2125.3588 | 1627.3588 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2125.3588 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Phòng văn hoá | GNBV (SN) | 991.4945 | 991.4945 | 821.4945 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 991.4945 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng văn hoá | NQ88 (SN) | 1133.8643 | 1133.8643 | 805.8643 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1133.8643 | 0
6 | VĂN PHÒNG HĐND-UBND | VP HĐND-UBND |  | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 456 | 0
6.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | VP HĐND-UBND |  | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 456 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | VP HĐND-UBND | NQ88 (SN) | 456 | 456 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 456 | 0
7 | PHÒNG LĐ TBXH | Phòng LĐ TBXH |  | 2434 | 2434 | 0 | 2434 | 66.85 | 0 | 66.85 | 2.747% | 2.747% | 2367.15 | 0
7.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Phòng LĐ TBXH |  | 2434 | 2434 | 0 | 2434 | 66.85 | 0 | 66.85 | 2.747% | 2.747% | 2367.15 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Phòng LĐ TBXH | GNBV (SN) | 2102 | 2102 |  | 2102 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 2102 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng LĐ TBXH | NQ88 (SN) | 332 | 332 | 0 | 332 | 66.85 | 0 | 66.85 | 20.14% | 20.14% | 265.15 | 0
8 | TRUNG TÂM DỊCH VỤ KINH TẾ TỔNG HỢP | TT DV KT TH |  | 1690 | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1690 | 0
8.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | TT DV KT TH |  | 1690 | 1690 | 0 | 1690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1690 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | TT DV KT TH | GNBV (SN) | 1690 | 1690 |  | 1690 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 1690 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | TT DV KT TH | NQ88 (SN) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | TT DV KT TH | NTM (SN) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
9 | PHÒNG TƯ PHÁP | Phòng tư pháp |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Phòng tư pháp |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Phòng tư pháp | GNBV (SN) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Phòng tư pháp | NQ88 (SN) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Phòng tư pháp | NTM (SN) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
10 | HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ | Hội Liên Hiệp PN |  | 484.6 | 484.6 | 123.6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 484.6 | 0
10.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Hội Liên Hiệp PN |  | 484.6 | 484.6 | 123.6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 484.6 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Hội Liên Hiệp PN | NQ88 (SN) | 484.6 | 484.6 | 123.6 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 484.6 | 0
11 | PHƯỜNG HIM LAM | Phường Him Lam |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 300 | 0
11.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phường Him Lam |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 300 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Phường Him Lam |  | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 300 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Phường Him Lam | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Phường Him Lam | SDĐ. TP | 300 | 0 |  | 300 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 300 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phường Him Lam | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
12 | PHƯỜNG TÂN THANH | Phường Tân Thanh |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 250 | 0
12.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phường Tân Thanh |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 250 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Phường Tân Thanh |  | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 250 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Phường Tân Thanh | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Phường Tân Thanh | SDĐ. TP | 250 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 250 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phường Tân Thanh | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
13 | PHƯỜNG THANH BÌNH | Phường Thanh Bình |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 500 | 0
13.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Phường Thanh Bình |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 500 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Phường Thanh Bình |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 500 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Phường Thanh Bình | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Phường Thanh Bình | SDĐ. TP | 500 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 500 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Phường Thanh Bình | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14 | UBND XÃ PÁ KHOANG | Xã Pá Khoang |  | 4130.0335 | 4130.0335 | 1072.0335 | 3058 | 815.77 | 6.2 | 809.57 | 19.75% | 19.6% | 3314.2635 | 0
14.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Xã Pá Khoang |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | 100% | 0 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Xã Pá Khoang |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | 100% | 0 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Xã Pá Khoang | NSĐP. TP (30%) | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  | 600 | 100% | 100% | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Xã Pá Khoang | SDĐ. TP | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Xã Pá Khoang | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
14.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Xã Pá Khoang |  | 3530.0335 | 3530.0335 | 1072.0335 | 2458 | 215.77 | 6.2 | 209.57 | 6.112% | 5.937% | 3314.2635 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Xã Pá Khoang | GNBV (SN) | 3272 | 3272 | 1035 | 2237 | 209.57 | 0 | 209.57 | 6.405% | 6.405% | 3062.43 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Pá Khoang | NQ88 (SN) | 258.0335 | 258.0335 | 37.0335 | 221 | 6.2 | 6.2 | 0 | 2.403% | 0% | 251.8335 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Pá Khoang | NTM (SN) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15 | UBND XÃ NÀ TẤU | Xã Nà Tấu |  | 4153 | 2662 | 1421 | 2732 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4153 | 0
15.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Xã Nà Tấu |  | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 1491 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Xã Nà Tấu |  | 1491 |  | 0 | 1491 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1491 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Xã Nà Tấu | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Xã Nà Tấu | SDĐ. TP | 1491 |  |  | 1491 | 0 |  | 0 |  |  | 1491 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Xã Nà Tấu | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
15.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Xã Nà Tấu |  | 2662 | 2662 | 1421 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2662 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Xã Nà Tấu | GNBV (SN) | 2196 | 2196 | 1359 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2196 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Nà Tấu | NQ88 (SN) | 282 | 282 | 62 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 282 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Nà Tấu | NTM (SN) | 184 | 184 |  | 184 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 184 | 0
16 | UBND XÃ THANH MINH | Xã Thanh Minh |  | 2127.02 | 1627.02 | 291.02 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2127.02 | 0
16.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Xã Thanh Minh |  | 1038 | 538 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1038 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Xã Thanh Minh |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | 500 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Xã Thanh Minh | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Xã Thanh Minh | SDĐ. TP | 500 | 0 |  | 500 | 0 |  | 0 | 0% |  | 500 | 0
b | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý | Xã Thanh Minh |  | 85 |  |  | 85 | 0 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
- | Trồng rừng phòng hộ | Xã Thanh Minh |  | 85 | 85 |  | 85 |  |  |  | 0% | 0% |  | 0 | b | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý
c | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | Xã Thanh Minh |  | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 538 | 0 | - | Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
c.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | Xã Thanh Minh |  | 538 | 538 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 538 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Thanh Minh | NQ88.2024.ĐT | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Thanh Minh | NTM.2024.ĐT | 538 | 538 |  | 538 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 538 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Xã Thanh Minh | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Xã Thanh Minh |  | 1089.02 | 1089.02 | 291.02 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1089.02 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Xã Thanh Minh | GNBV (SN) | 372 | 372 | 7 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 372 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Thanh Minh | NQ88 (SN) | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Thanh Minh | NTM (SN) | 717.02 | 717.02 | 284.02 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 717.02 | 0
17 | UBND XÃ NÀ NHẠN | Xã Nà Nhạn |  | 1242 | 1242 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1242 | 0
17.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Xã Nà Nhạn |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Xã Nà Nhạn |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Xã Nà Nhạn | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Xã Nà Nhạn | SDĐ. TP | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Xã Nà Nhạn | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
17.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Xã Nà Nhạn |  | 1242 | 1242 | 0 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1242 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Xã Nà Nhạn | GNBV (SN) | 837 | 837 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 837 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Nà Nhạn | NQ88 (SN) | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 221 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Nà Nhạn | NTM (SN) | 184 | 184 |  | 184 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | 184 | 0
18 | UBND MƯỜNG PHĂNG | Xã Mường Phăng |  | 2828.46 | 2828.46 | 1535.46 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2828.46 | 0
18.1 | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | Xã Mường Phăng |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
a | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | Xã Mường Phăng |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
- | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | Xã Mường Phăng | NSĐP. TP (30%) | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
- | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | Xã Mường Phăng | SDĐ. TP | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
d | Nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Chi thường xuyên) | Xã Mường Phăng | Nguồn vốn 12 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
18.2 | NGUỒN VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA | Xã Mường Phăng |  | 2828.46 | 2828.46 | 1535.46 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 2828.46 | 0
- | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững | Xã Mường Phăng | GNBV (SN) | 638 | 638 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 638 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | Xã Mường Phăng | NQ88 (SN) | 1737 | 1737 | 1515 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1737 | 0
- | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Xã Mường Phăng | NTM (SN) | 453.46 | 453.46 | 20.46 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 453.46 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## TH (bieu 03)
Phụ lục số 01
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nguồn vốn | Năm 2024
|  | Kế hoạch vốn giao theo QĐ | Kế hoạch vốn thực tế điều hành | Trong đó |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến thời điểm báo cáo | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân so với KH giao | Tỷ lệ giải ngân so với KHV điều hành | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2025 | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 so với KH vốn giao | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 so với KH điều hành thực tế | Dự kiến kế hoạch vốn năm 2025
|  |  |  | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024 |  | Vốn kéo dài sang năm 2024 | Vốn 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG SỐ | 780151.1937 | 296384.4937 | 5083.176 | 775068.0177 | 187114.4114 | 3777.3986 | 183337.0128 | 23.98% | 63.13% | 593036.7822 | 326955.4937 | 41.91% | 99% | 191922 | 83308.6197
A | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ | 780151.1937 | 296384.4937 | 5083.176 | 775068.0177 | 187114.4114 | 3777.3986 | 183337.0128 | 23.98% | 63.13% | 593036.7822 | 326955.4937 | 41.91% | 99% | 191922 | 103805.7917
I | Vốn Ngân sách Do Thành Phố Quản lý | 136712 | 30731 | 0 | 136712 | 25753.1901 | 0 | 25753.1901 | 18.84% | 83.8% | 110958.8099 | 61302 | 44.84% | 98.95% | 191922 | 2849.6661
1 | Vốn cân đối NSĐP cấp huyện quản lý (30%) (Nguồn XDCBTT) | 20512 | 20512 |  | 20512 | 19886.7693 |  | 19886.7693 | 96.95% | 96.95% | 625.2307 | 20083 | 97.91% | 97.91% | 20922 | 100956.1256 | 119282 | 87.2506
2 | Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất NS thành phố hưởng | 116200 | 10219 |  | 116200 | 5866.4208 |  | 5866.4208 | 5.049% | 57.41% | 110333.5792 | 41219 | 35.47% | 100% | 171000 | 10682.1109 | 98770
II | Vốn Ngân sách Do Tỉnh Quản lý | 607661 | 229875.3 | 0 | 607661 | 143994.0457 | 0 | 143994.0457 | 23.7% | 62.64% | 463666.9543 | 229875.3 | 37.83% | 100% |  | -5598.9349
1 | Vốn Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | 127532 | 127532 |  | 127532 | 72796.7895 |  | 72796.7895 | 57.08% | 57.08% | 54735.2105 | 127532 | 100% | 100% |  | #REF!
2 | Vốn cân đối ngân sách địa Phương (tỉnh QL 70%) | 69961 | 69961 |  | 69961 | 38856.7412 |  | 38856.7412 | 55.54% | 55.54% | 31104.2588 | 69961 | 100% | 100% |  | 1027732.565 | -18000
3 | Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất | 410083 | 32297.3 |  | 410083 | 32297.3 |  | 32297.3 | 7.876% | 100% | 377785.7 | 32297.3 | 7.876% | 100% |  | -252664.5473
6 | Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng | 85 | 85 |  | 85 | 43.215 | 0 | 43.215 | 0% | 50.84% | 41.785 | 85 | 100% | 100% |  | 1039697.303
III | Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia | 35778.1937 | 35778.1937 | 5083.176 | 30695.0177 | 17367.1756 | 3777.3986 | 13589.777 | 48.54% | 48.54% | 18411.018 | 35778.1937 | 100% | 100% |  | -259546.1093
III.1 | Vốn năm 2022, năm 2023 kéo dài sang năm 2023 | 5083.176 | 5083.176 | 5083.176 | 0 | 3777.3986 | 3777.3986 | 0 | 74.31% | 74.31% | 465.7773 | 5083.176 | 100% | 100% |  | 292479
III.1.1 | Nguồn ngân sách TW do thành phố quản lý | 3363.0016 | 3363.0016 | 3363.0016 | 0 | 2897.2242 | 2897.2242 | 0 | 86.15% | 86.15% | 465.7773 | 3363.0016 | 100% | 100% |  | 98.6823
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 kéo dài sang năm 2024 | 68.9398 | 68.9398 | 68.9398 |  | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100% | 100% |  | 29174
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài năm 2023 sang 2024 | 2786.897 | 2786.897 | 2786.897 |  | 2710.2202 | 2710.2202 |  | 97.25% | 97.25% | 76.6767 | 2786.897 | 100% | 100% |  | 0.94933 |  |  | 27820.5666
3 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kéo dài năm 2023 sang 2024 | 507.1648 | 507.1648 | 507.1648 |  | 187.004 | 187.004 |  |  | 36.87% | 320.1608 | 507.1648 | 100% | 100% |  | 234858 |  |  | 11906.9213
III.1.2 | Nguồn ngân sách TW do tỉnh quản lý | 1720.1744 |  | 1720.1744 | 0 | 880.1744 | 880.1744 | 0 | 51.17% | #DIV/0! |  | 1720.1744 | 100% |  |  | 102.1676 |  |  | 42.8%
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi kéo dài năm 2023 sang 2024 | 1720.1744 | 1720.1744 | 1720.1744 |  | 880.1744 | 880.1744 |  | 51.17% | 51.17% |  | 1720.1744 | 100% | 100%
III.2 | Kế hoạch vốn năm 2024 | 30695.0177 | 30695.0177 | 0 | 30695.0177 | 13589.777 | 0 | 13589.777 | 44.27% | 44.27% | 17105.2407 | 30695.0177 | 100% | 100%
III.2.1 | Nguồn ngân sách TW do thành phố quản lý | 24457.565 | 24457.565 | 0 | 24457.565 | 9009.6971 | 0 | 9009.6971 |  | 36.84% | 15447.8679 | 24457.565 | 100% | 100%
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 20419.565 | 20419.565 |  | 20419.565 | 7619.8661 |  | 7619.8661 | 37.32% | 37.32% | 12799.6989 | 20419.565 | 100% | 100%
2 | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | 4038 | 4038 |  | 4038 | 1389.831 |  | 1389.831 | 34.42% | 34.42% | 2648.169 | 4038 | 100% | 100%
III.2.2 | Nguồn ngân sách TW do tỉnh quản lý | 6237.4527 | 6237.4527 | 0 | 6237.4527 | 4580.0799 | 0 | 4580.0799 | 73.43% | 73.43% |  | 6237.4527 | 100% | 100%
1 | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 6237.4527 | 6237.4527 |  | 6237.4527 | 4580.0799 |  | 4580.0799 | 73.43% | 73.43% |  | 6237.4527 | 100% | 100%
|  |  |  | TP QL | Tỉnh QL | Giải ngân TP | Giải ngân tỉnh
|  | DTTS |  | 23206.462 | 7957.6271 | 10330.0863 | 5460.2543 | 44.5138 | 68.6166 |  | 23206.462 | 7957.6271 | 100 |  | 100
|  | NTM |  | 4614.1046 |  | 1576.835 |  | 34.1742 |  |  | 4545.1648 |  | 98.5059

## NS.TP (30%)
Phụ lục số 02
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THÀNH PHỐ QUẢN LÝ (30%) NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | CĐT | Mã dự án | Quyết định đầu tư, dự kiến đầu tư |  | Năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Kế hoạch thực tế điều hành | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ gải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành | Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2025 | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 | Tiến độ thực hiện | Khó khăn vướng mắc | Giải pháp thực hiện | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó |  | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn NSTP quản lý
[7 empty] | Vốn cân đối NSĐP | Vốn thu sử dụng đất |  | Vốn cân đối NSĐP | Vốn thu sử dụng đất |  | Tổng số: | Trong đó:
[14 empty] | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22
. | TỔNG SỐ |  |  |  | 64542 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 64142 | 63542 | 48195 | 16047 | 20512 | 20512 | 19886.7693 | 96.95% | 96.95% | 625.2307 | 20083 | 97.91% |  |  |  |  | 429 | 20083
I | Các dự án hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 54842 | 5200 | 0 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 54842 | 54542 | 38495 | 16047 | 18382 | 18382 | 17756.7693 | 96.6% | 96.6% | 625.2307 | 18382 | 100% | [5 empty] | 97.91%
1 | Nâng cấp, xây dựng chợ C13 giai đoạn II P. Thanh Trường | Ban QLDA | 7954588 | Quyết định số 4725, ngày 14/12/2021 | 13442 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 13442 | 13442 | 9578 | 3864 | 4229 | 4229 | 4229 | 100% | 100% | 0 | 4229 | 100% | Dự án đã hoàn thành |  |  |  | 4229000000
2 | Đường BT giao thông liên bản Huổi Hộc - Pá Khôm, xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959071 | Quyết định số 4726, ngày 14/12/2021 | 6500 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 6500 | 6500 | 5427 | 1073 | 2900 | 2900 | 2787.5051 | 96.12% | 96.12% | 112.4949 | 2900 | 100% | Dự án đã hoàn thành | Không có khó khăn vướng mắc | Đơn vị hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thanh toán |  | 2428403404 | 2428403404
3 | Kè bảo vệ khu dân cư và lúa 2 vụ bản Đông Mệt 1, 2 giai đoạn I, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 7950967 | Quyết định số 4727, ngày 14/12/2021 | 14900 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 14900 | 14900 | 10390 | 4510 | 4153 | 4153 | 4153 | 100% | 100% | 0 | 4153 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 80% giá trị hợp đồng | Không có khó khăn vướng mắc | Đơn vị hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thanh toán |  | 4520860813 | 367860813 | 4153000000
4 | Đường bê tông liên bản Nà Láo đến bản Xôm | Ban QLDA | 7959021 | Quyết định số 4728, ngày 14/12/2021 | 7000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 7000 | 7000 | 4550 | 2450 | 2550 | 2550 | 2407.0688 | 94.39% | 94.39% | 142.9312 | 2550 | 100% | Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán | Không có khó khăn vướng mắc | Đơn vị hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thanh toán |  | 2174049373
5 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất từ UBND xã Nà Tấu đến bản Xôm | Ban QLDA | 7954591 | Quyết định số 4729, ngày 14/12/2021 | 8000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 8000 | 8000 | 4850 | 3150 | 2850 | 2850 | 2500.0607 | 87.72% | 87.72% | 349.9393 | 2850 | 100% | Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán | Không có khó khăn vướng mắc | Đơn vị hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thanh toán |  | 2467988856 |  | 190165
6 | Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nậm Rốm đoạn chảy qua bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959023 | Quyết định số 4730, ngày 14/12/2021 | 5000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 5000 | 4700 | 3700 | 1000 | 1700 | 1700 | 1680.1346 | 98.83% | 98.83% | 19.8654 | 1700 | 100% | Dự án đã hoàn thành | Không có khó khăn vướng mắc | Đơn vị hoàn thiện hồ sơ tiếp tục thanh toán |  | 1618237476
II | Dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 1530 | 1530 | 1530 | 100% |  | 0 | 1530 | 100%
1 | Sửa chữa công viên (Noong Bua, Nậm Rốm, Khe Chít) | Ban QLDA | 8018682 | 322/QĐ-UBND; 21/3/2022 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 1530 | 1530 | 1530 | 100% | 100% | 0 | 1530 | 100% | Dự án đã hoàn thành |  |  |  | 1530000000
III | Dự án khởi công mới 2024 |  |  |  | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 700 | 0 | 600 | 600 | 600 | 100% |  | 0 | 600 | 100%
1 | Xây dựng nhà văn hóa bản Vang xã Pá Khoang | UBND xã Pá Khoang | 3: 8079133; 4: 614/QĐ-UBND ngày 23/5/2023; 5: 350; 12: 300; Cân đối NSĐP (XDCBTT) 7: 350; Vốn thu tiền sử dụng đất 10: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 12: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 13: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 19: Dự án đã hoàn thành | 300000000
2 | Xây dựng nhà văn hóa bản Pú Sung xã Pá Khoang | UBND xã Pá Khoang | 3: 8079132; 4: 613/QĐ-UBND ngày 22/5/2023; 5: 350; Cân đối NSĐP (XDCBTT) 7: 350; Vốn thu tiền sử dụng đất 10: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 12: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 13: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: 100%; Vốn thu tiền sử dụng đất 19: Dự án đã hoàn thành | 300000000
Note on Q20: Administrator: Tăng thêm 100tr do giảm 2 NVH, không vượt quá trung hạn

## NS.TP (SDĐ)
Phụ lục số 03
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VỐN NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | CĐT |  | Quyết định đầu tư, dự kiến đầu tư |  | Năm 2022 | [5 empty] | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Kế hoạch thực tế điều hành | Giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ gải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành | Kế hoạch vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2025 | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 | Tiến độ thực hiện | Khó khăn vướng mắc | Giải pháp thực hiện | Ghi chú
|  |  | Mã dự án | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó |  | Tổng tất cả nguồn vốn | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn NSTP quản lý
[7 empty] | Vốn cân đối NSĐP | Vốn thu sử dụng đất |  | Vốn cân đối NSĐP | Vốn thu sử dụng đất |  | Tổng số: | Trong đó:
[14 empty] | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu tiền sử dụng đất
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 19
. | TỔNG SỐ |  |  |  | 305162 | 41239 | 0 | 38249 | 38249 | 0 | 38249 | 283022 | 282832 | 47758 | 235074 | 116200 | 10219 | 5866.4208 | 5.049% | 57.41% | 110333.5792 | 41219 | 35.47% |  |  |  |  | 57.41%
I | Các dự án hoàn thành năm 2023 |  |  |  | 180132 | 41239 | 0 | 38249 | 38249 | 0 | 38249 | 171132 | 168382 | 36198 | 132184 | 45864 | 10219 | 5866.4208 | 12.79% | 57.41% | 39997.5792 | 10219 | 22.28%
1 | Nâng cấp đường bê tông nội bản Púng tôm (Đoạn từ tượng đài pháo đi Pa Pốm) xã Thanh Minh | UBND xã Thanh Minh | 7890335 | 2513/QĐ-UBND; 16/12/2020 | 1500 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 500 |  |  | 0% | #DIV/0! | 500 |  |  | CT đã hoàn thành năm 2021 | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
2 | XD nhà văn hóa xã Nà Tấu | Xã Nà Tấu | 7951505 | 2296/QĐ-UBND, ngày 26/11/2020 | 3500 | 1849 |  | 1849 | 1849 | 0 | 1849 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 1151 |  |  | 0% | #DIV/0! | 1151 |  |  | CT đã hoàn thành năm 2022 | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
3 | Đường bê tông liên bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu | Xã Nà Tấu | 7901955 | 1906a/QĐ-UBND; 12/10/2020 | 3000 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 340 |  |  | 0% | #DIV/0! | 340 |  |  | CT đã hoàn thành năm 2022 | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
4 | XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSDĐ trên khu đất 3,32 ha tại địa bàn phường Him Lam | Ban QLDA | 7903581 | 711/QĐ-UBND; 15/4/2021 | 40000 | 12946 |  | 12946 | 12946 | 0 | 12946 | 40000 | 39000 | 0 | 39000 | 18054 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 18054 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Thu TU năm trước chuyển sang | 100000000 | 100000000 | 0
5 | Nạo vét thoát nước TDP1 phường Thanh Bình | UBND phường Thanh Bình | 7969389 | 2737/QĐ-UBND; 30/12/2020 | 1500 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 500 |  |  | 0% | #DIV/0! | 500 |  |  | CT đã hoàn thành năm 2022 | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế |  |  |  | 0
6 | Đường bê tông liên bản Nà Pen lên Nậm Khẩu Hú xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959025 | Quyết định số 4722, ngày 14/12/2021 | 11000 | 754 |  | 754 | 754 | 0 | 754 | 11000 | 11000 | 2764 | 8236 | 1680 | 1680 | 0 | 0% | 0% | 1680 | 1680 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 95% giá trị hợp đồng | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Điều chỉnh KH theo NQ 09/NQ-HĐND: Giảm 2.518 triệu đồng nguồn SDĐ, tăng NSTP 30%: 2.518 triệu đồng | 115040000 | 115040000 | 0
7 | Xây mới và sửa chữa cổng chào phục vụ kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 7950970 | Quyết định số 4723, ngày 14/12/2021 | 4500 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 510 |  |  | 0% | #DIV/0! | 510 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
8 | Nâng cấp, xây dựng chợ C13 giai đoạn II P. Thanh Trường | Ban QLDA | 7954588 | Quyết định số 4725, ngày 14/12/2021 | 13442 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 13442 | 13442 | 9578 | 3864 | 2346 | 2346 | 2346 | 100% | 100% | 0 | 2346 | 100% | Dự án đã hoàn thành |  | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Điều chỉnh KH theo NQ 09/NQ-HĐND: Giảm 3.225 triệu đồng nguồn SDĐ, tăng NSTP 30%: 3.225 triệu đồng | 2000000000
9 | Kè bảo vệ khu dân cư và lúa 2 vụ bản Đông Mệt 1, 2 giai đoạn I, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 7950967 | Quyết định số 4727, ngày 14/12/2021 | 14900 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 14900 | 14900 | 10390 | 4510 | 1700 |  |  | 0% | #DIV/0! | 1700 |  |  | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 80% giá trị hợp đồng | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Điều chỉnh KH theo NQ 09/NQ-HĐND: Giảm 3.625 triệu đồng nguồn SDĐ, tăng NSTP 30%: 3.625 triệu đồng | 500000000 | 500000000 | 0
10 | Đường bê tông liên bản Nà Láo đến bản Xôm | Ban QLDA | 7959021 | Quyết định số 4728, ngày 14/12/2021 | 7000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 7000 | 7000 | 4550 | 2450 | 400 |  |  | 0% | #DIV/0! | 400 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
11 | Kè bảo vệ khu dân cư và đất sản xuất từ UBND xã Nà Tấu đến bản Xôm | Ban QLDA | 7954591 | Quyết định số 4729, ngày 14/12/2021 | 8000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 8000 | 8000 | 4850 | 3150 | 120 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 120 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
12 | Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nậm Rốm đoạn chảy qua bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959023 | Quyết định số 4730, ngày 14/12/2021 | 5000 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 5000 | 4700 | 3700 | 1000 | 200 |  |  | 0% | #DIV/0! | 200 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
13 | Đường bê tông bản Huổi Phạ từ nút giao B06 đến ngã tư Tà Lèng | Ban QLDA | 7954589 | Quyết định số 4731, ngày 14/12/2021 | 2500 | 800 |  | 800 | 800 | 0 | 800 | 2500 | 2500 | 366 | 2134 | 1184 | 1184 | 1021.3715 | 86.26% | 86.26% | 162.6285 | 1184 | 100% | Dự án đã hoàn thành |  | Tiếp tục hoàn thiện HSTT tại KBNN |  | 992367782
14 | Đường nội bản Na Lanh, phường Thanh Trường (giai đoạn II) | Ban QLDA | 7954587 | Quyết định số 4733, ngày 14/12/2021 | 2100 | 1100 |  | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 45 |  |  | 0% | #DIV/0! | 45 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
15 | Kiên cố hoá kênh mương nội đồng bản Nà Nhạn 1,2, xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959022 | Quyết định số 4735, ngày 14/12/2021 | 1700 | 900 |  | 900 | 900 | 0 | 900 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 90 |  |  | 0% | #DIV/0! | 90 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
16 | Đường giao thông nông thôn bản Trung tâm, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7959144 | Quyết định số 4743, ngày 14/12/2021 | 2500 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 410 |  |  | 0% | #DIV/0! | 410 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
17 | Kênh mương nội đồng bản Pá Khôm, xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7959024 | Quyết định số 4742, ngày 14/12/2021 | 2000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 150 |  |  | 0% | #DIV/0! | 150 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
18 | Nâng cấp sửa chữa rãnh thoát nước tổ dân phố, 5,8 phường Tân Thanh | Ban QLDA | 7963931 | Quyết định số 4747, ngày 14/12/2021 | 2500 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 1900 | 1503 |  | 0% | 0% | 1900 | 1503 | 79.11% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 60% giá trị hợp đồng; | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
19 | Nối tiếp kênh phai Hua Ta và kênh EU, bản Phăng, xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7962981 | Quyết định số 4748, ngày 14/12/2021 | 2500 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 190 |  |  | 0% | #DIV/0! | 190 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
20 | Kiên cố hoá kênh mương bản Pú Sung, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 7963932 | Quyết định số 4753, ngày 14/12/2021 | 2000 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 1130 | 900 |  | 0% | 0% | 1130 | 900 | 79.65% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
21 | Sửa chữa, cải tạo đường nước sinh hoạt bản Lọng Háy, bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7967069 | Quyết định số 4736, ngày 14/12/2021 | 3000 | 1200 |  | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 3000 | 2700 | 0 | 2700 | 245 |  |  | 0% | #DIV/0! | 245 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
22 | Nâng cấp đường nội đồng bản Púng tôm, xã Thanh Minh | Ban QLDA | 7962979 | Quyết định số 4737, ngày 14/12/2021 | 3000 | 2000 |  | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 604 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 604 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế |  | 68271000 | 68271000 | 0
23 | Đường bê tông nội bản Lọng Hỏm, xã Thanh Minh | Ban QLDA | 7962978 | Quyết định số 4744, ngày 14/12/2021 | 3000 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 3000 | 2800 | 0 | 2800 | 1000 | 245 | 245 | 24.5% | 100% | 755 | 245 | 24.5% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
24 | Kè bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp bản Nà Nọi 1, 2 - xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7950968 | Quyết định số 4745, ngày 14/12/2021 | 7500 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 700 | 7500 | 7000 | 0 | 7000 | 3870 |  |  | 0% | #DIV/0! | 3870 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
25 | Kênh nội đồng khu Na Phía Bản Nà Tấu 1,2,3, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7954590 | Quyết định số 4746, ngày 14/12/2021 | 3000 | 600 |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 3000 | 2600 | 0 | 2600 | 1200 |  |  | 0% | #DIV/0! | 1200 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
26 | Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ 2,8,9 phường Nam Thanh | Ban QLDA | 7963930 | Quyết định số 4749, ngày 14/12/2021 | 3000 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 700 | 3000 | 2800 | 0 | 2800 | 465 | 416 | 415.7378 | 89.41% | 99.94% | 49.2622 | 416 | 89.46% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
27 | Nâng cấp đường, rãnh thoát nước bản Tà Lèng đoạn từ đầu bản đến sân bóng, xã Thanh Minh | Ban QLDA | 7950969 | Quyết định số 4750, ngày 14/12/2021 | 4500 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 700 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 2200 | 200 | 200 | 9.091% | 100% | 2000 | 200 | 9.091% | Dự án đã hoàn thành |  | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
28 | Đường vào khu sản xuất bản Bó, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 7962983 | Quyết định số 4751, ngày 14/12/2021 | 3000 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 700 | 3000 | 2950 | 0 | 2950 | 600 | 600 | 600 | 100% | 100% | 0 | 600 | 100% | Dự án đã hoàn thành
29 | Nâng cấp đường nội bản bản Lọng Háy, xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7950966 | Quyết định số 4752, ngày 14/12/2021 | 3000 | 700 |  | 700 | 700 | 0 | 700 | 3000 | 2700 | 0 | 2700 | 1000 |  |  | 0% | #DIV/0! | 1000 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
30 | Nâng cấp đường nội đồng bản Na Bon, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 7959020 | Quyết định số 4732, ngày 14/12/2021 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 200 |  | 0 | 0% | #DIV/0! | 200 |  |  | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Thu TU năm trước chuyển sang | 39457392 | 39457392 | 0
31 | Sửa chữa cải tạo đường, rãnh thoát nước tổ dân phố 9,13,14 phường Mường Thanh | Ban QLDA | 7962980 | Quyết định số 4739, ngày 14/12/2021 | 3000 | [6 empty] | 2000 | 2000 |  | 2000 | 500 | 500 | 393.6709 | 78.73% | 78.73% | 106.3291 | 500 | 100% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | 393.6709
32 | Sửa chữa chợ Mường Phăng, xã Mường Phăng | Ban QLDA | 3: 7999805; 4: Quyết định số 4741, ngày 14/12/2021; 5: 2990; 6: 2990; 12: 2490; 6: 2990; Vốn thu tiền sử dụng đất 8: 2990; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 380; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 0%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: #DIV/0!; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 380; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: Dự án đã hoàn thành; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: Chưa có nguồn thu sử dụng đất; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
33 | Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 8013385 | 3388/QĐ-UBND; 31/12/2021 của tỉnh | 8000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 | 645 | 644.6406 | 64.46% | 99.94% | 355.3594 | 645 | 64.5% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 10% giá trị hợp đồng; |  | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế |  | 644640642
II | Dự án hoàn thành năm 2024 |  |  |  | 125030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111890 | 114450 | 11560 | 102890 | 70336 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 70336 | 31000 | 44.07%
1 | Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 3: 8017770; 4: 2204/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của tỉnh; 5: 14900; 12: 2340; 6: 4900; Cân đối NSĐP (XDCBTT) 7: 2560; Vốn thu tiền sử dụng đất 8: 2340; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 1816; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 0%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: #DIV/0!; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 1816; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 30% giá trị hợp đồng;; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: Chưa có nguồn thu sử dụng đất; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
2 | Sửa chữa công viên (Noong Bua, Nậm Rốm, Khe Chít) | Ban QLDA | 8018682 | 322/QĐ-UBND; 21/3/2022 | 9000 | [6 empty] | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 6970 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 6970 | 0 | 0% | Dự án đã hoàn thành |  |  | Điều chỉnh KH theo NQ 09/NQ-HĐND: Giảm: 7.470 triệu đồng nguồn SDĐ, tăng NSTP 30%: 7.470 triệu đồng | 8500 | 1530 | 6970
3 | Xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 7974169 | 1981/QĐ-UBND; 19/8/2022 | 100000 | [6 empty] | 100000 | 100000 |  | 100000 | 61000 |  |  | 0% | #DIV/0! | 61000 | 31000 | 50.82% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất | Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế | Hoàn ứng NS tỉnh sau khi có số thu tiền sử dụng đất thực tế
4 | Xây dựng nhà văn hoá bản Him Lam 2, phường Him Lam | UBND phường Him Lam | 4: 2721/QĐ-UBND; 08//12/2022; 5: 450; 12: 300; 6: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 8: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 12: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 0%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: #DIV/0!; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 300; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: CT đã hoàn thành năm 2023; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: Chưa có nguồn thu sử dụng đất; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
5 | Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố 8, phường Tân Thanh | UBND phường Tân Thanh | 4: 2718/QĐ-UBND; 06//12/2022; 5: 680; 12: 250; 6: 250; Vốn thu tiền sử dụng đất 8: 250; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 250; Vốn thu tiền sử dụng đất 14: 0%; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: #DIV/0!; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 250; Vốn thu tiền sử dụng đất 15: CT đã hoàn thành; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: Chưa có nguồn thu sử dụng đất; Vốn thu tiền sử dụng đất 17: Tiếp tục giải ngân sau khi có nguồn thu điều hành thực tế
III | Dự án khởi công mới 2024 |  | 5: 0; 6: 0; 7: 0; 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 6: 0; Cân đối NSĐP (XDCBTT) 7: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 8: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 11: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 13: 0; Vốn thu tiền sử dụng đất 16: 0

## NS tỉnh (70%)
Phụ lục số 04
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung, danh mục công trình dự án | Chủ đầu tư | Nguồn vốn | Mã dự án | Quyết định đầu tư |  | Luỹ kế KHV giao đến 2023 | Kế hoạch vốn giao năm 2024 | Kế hoạch thực tế điều hành | Giải ngân từ năm 2024 |  |  |  | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2025 | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 | Tiến độ thực hiện | Khó khăn vướng mắc | Giải pháp thực hiện trong thời gian tới | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư |  |  |  | Tổng số giải ngân KH 2024 | Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 16
| TỔNG CỘNG A+B |  |  |  |  | 1996806 | 90367 | 607661 | 229875.3 | 143994.0457 | 143994.0457 | 23.7% | 62.64% | 463666.9543 | 229832.085 | 37.82%
A | VỐN CÂN ĐỐI NSĐP |  |  |  |  | 1743800 | 57632 | 480044 | 102258.3 | 71154.0412 | 71154.0412 | 14.82% | 69.58% | 408889.9588 | 102258.3 | 21.3%
I | Vốn cân đối NSĐP cấp tỉnh quản lý |  |  |  |  | 1743800 | 57632 | 480044 | 102258.3 | 71154.0412 | 71154.0412 | 14.82% | 69.58% | 408889.9588 | 102258.3 | 21.3%
I.1 | Nguồn CĐNSĐP (70%) XDCB-TT |  |  |  |  | 333800 | 57632 | 69961 | 69961 | 38856.7412 | 38856.7412 | 55.54% | 55.54% | 31104.2588 | 69961 | 100%
-1 | Các dự án chuyển tiếp năm 2023 |  |  |  |  | 226000 | 57632 | 55752 | 55752 | 32484.7412 | 32484.7412 | 58.27% | 58.27% | 23267.2588 | 55752 | 100% |  |  |  |  | 67384805209
1.1 | Xây dựng khu, điểm tái định cư khu trung tâm chính trị, hành chính tỉnh Điện Biên | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7966682 | 1054/QĐ-UBND | 210000 | 54632 | 49752 | 49752 | 30484.7412 | 30484.7412 | 61.27% | 61.27% | 19267.2588 | 49752 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 15% giá trị hợp đồng; |  |  | Điều chỉnh KH theo NQ 09/NQ-HĐND: Giảm 18,000 triệu đồng | 70689215302 | 40204474080 | 30484741222
1.2 | Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) | 8013385 | Số 3388/QĐ-UB; 31/12/2021 | 6000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 100% | 100% | 0 | 2000 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 80% giá trị hợp đồng; |  |  |  | 2029344000 | 1000000000 | 1029344000
1.3 | Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) | 8017770 | Số 2204/QĐ-UB; 02/12/2022 | 10000 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 4000 | 4000 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 30% giá trị hợp đồng; | Đang xin điều chỉnh lại dự án |  |  | 2147413647 | 2147413647 | 0
-2 | Các dự án chuyển tiếp năm 2024 |  | NSĐP. Tỉnh (70%) |  |  | 107800 | 0 | 14209 | 14209 | 6372 | 6372 | 44.84% | 44.84% | 7837 | 14209 | 100% | [6 empty] | 0
2.1 | Xây dựng điểm TĐC số 1 mở rộng dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) | Tổng mức đầu tư 7: 200; Tổng mức đầu tư 8: 200; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 0; Tỷ lệ giải ngân 11: 0%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 12: 0%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 200; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 200; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 100% |  |  | 0
2.2 | Trường tiểu học số 1 Nà Nhạn | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7901961 | 633/QĐ-UBND 29/04/2021 | 14800 |  | 312 | 312 | 312 | 312 | 100% | 100% | 0 | 312 | 100% | Dự án đã được phê duyệt QT số: 105/QĐ-STC |  |  | Số 1318/QĐ-UBND ngày 24/07/2024 (Điều chỉnh tăng theo nhu cầu thực tế giải ngân: 213 triệu đồng) | 56701000 |  | 56701000
2.3 | Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học Hoàng Văn Nô | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7901959 | 597/QĐ-UBND 26/04/2021 | 12500 |  | 220 | 220 | 220 | 220 | 100% | 100% | 0 | 220 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 220000000 |  | 220000000
2.4 | Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học trường mầm non Thanh Bình | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7901962 | 616/QĐ-UBND 27/04/2021 | 14000 |  | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | Công trình đã QTHT |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 141tr | Thừa theo KH vốn 2024 (Đã TT hết) |  |  | 0
2.5 | Cải tạo, nâng cấp trường tiểu học số 2 Nà Tấu | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7954586 | 3069/QĐ-UBND 29/11/2021 | 14500 |  | 5820 | 5820 | 5700 | 5700 | 97.94% | 97.94% | 120 | 5820 | 100% | Đã hoàn thành |  |  |  | 5686309633 |  | 5686309633
2.6 | Xây mới trụ sở UBND xã Pá Khoang | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7901958 | 629/QĐ-UBND 28/04/2021 | 9200 |  | 140 | 140 | 140 | 140 | 100% | 100% | 0 | 140 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 140000000 |  | 140000000
2.7 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Pá Khoang | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7974065 | 3389/QĐ-UBND 31/12/2021 | 14900 |  | 1942 | 1942 | 0 |  | 0% | 0% | 1942 | 1942 | 100% |  |  |  | Điều chỉnh tăng 1,942 triệu đồng theo NQ 199/NQ-HĐND ngày 04/11/2024
2.8 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS xã Nà Tấu | Phòng GD | NSĐP. Tỉnh (70%) | 7974067 | 3206/QĐ-UBND 10/12/2021 | 14900 |  | 4975 | 4975 | 0 |  | 0% | 0% | 4975 | 4975 | 100% |  |  |  | Điều chỉnh tăng 4,795 triệu đồng theo NQ 199/NQ-HĐND ngày 04/11/2024
2.9 | Đường giao thông bản kéo, xã Pá Khoang, TP ĐBP | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) |  | 719/QĐ-UBND 10/04/2024 | 4950 |  | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 200 | 200 | 100% |  |  |  | Điều chỉnh tăng 200 triệu đồng theo NQ 199/NQ-HĐND ngày 04/11/2024
2.10 | Đường giao thông bản Hả, Xã Pá Khoang, TP ĐBP | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) |  | 724/QĐ-UBND 11/04/2024 | 4500 |  | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 200 | 200 | 100% |  |  |  | Điều chỉnh tăng 200 triệu đồng theo NQ 199/NQ-HĐND ngày 04/11/2024
2.11 | Đường giao thông bản Bó, Xã Pá khoang, TP ĐBP | Ban QLDA | NSĐP. Tỉnh (70%) |  | 718/QĐ-UBND 10/04/2024 | 3550 |  | 200 | 200 | 0 |  | 0% | 0% | 200 | 200 | 100% |  |  |  | Điều chỉnh tăng 200 triệu đồng theo NQ 199/NQ-HĐND ngày 04/11/2024
1.2 | Nguồn thu sử dụng đất |  | SDĐ. Tỉnh | Tổng mức đầu tư 5: 1410000; Tổng mức đầu tư 6: 0; Tổng mức đầu tư 7: 410083; Tổng mức đầu tư 8: 32297.3; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 32297.3; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 32297.3; Tỷ lệ giải ngân 11: 7.876%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 377785.7; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 32297.3; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 7.876% |  |  | 0
-1 | Các dự án chuyển tiếp năm 2023 |  | SDĐ. Tỉnh | Tổng mức đầu tư 5: 1410000; Tổng mức đầu tư 6: 0; Tổng mức đầu tư 7: 410083; Tổng mức đầu tư 8: 32297.3; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 32297.3; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 32297.3; Tỷ lệ giải ngân 11: 7.876%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 377785.7; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 32297.3; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 7.876% | 32297300000 |  | 32297300000
1 | GPMB hõ trợ TĐC theo QH chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, Cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) | Ban QLDA | SDĐ. Tỉnh | 7855021 | 799/QĐ-UBND; 18/08/2020 | 1100000 |  | 350000 | 32297.3 | 32297.3 | 32297.3 | 9.228% | 100% | 317702.7 | 32297.3 | 9.228% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất |  |  | 36000861062 | 3703561062 | 32297300000
2 | Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m. | Ban QLDA | SDĐ. Tỉnh | 7610331 | 106/QĐ-UBND ngày 13/02/2017; QĐ 3407/QĐ-UBND 31/12/2021 | 310000 |  | 60083 | 0 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 60083 | 0 | 0% | Dự án đã hoàn thành | Chưa có nguồn thu sử dụng đất |  |  | 1437273525 | 1437273525 | 0
-2 | Các dự án chuyển tiếp năm 2024 |  | SDĐ. Tỉnh | Tổng mức đầu tư 5: 0; Tổng mức đầu tư 7: 0; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 0; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 0; Tỷ lệ giải ngân 11: 0; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 0 |  |  | 0
B | VỐN CÂN ĐỐI NSTW |  |  | Tổng mức đầu tư 5: 253006; Tổng mức đầu tư 6: 32735; Tổng mức đầu tư 7: 127617; Tổng mức đầu tư 8: 127617; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 72840.0045; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 72840.0045; Tỷ lệ giải ngân 11: 57.08%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 54776.9955; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 127573.785; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 99.97% |  |  | 0
I | Vốn Ngân sách Trung ương di dân TĐC thủy điện Sơn La |  |  | Tổng mức đầu tư 5: 0; Tổng mức đầu tư 6: 0; Tổng mức đầu tư 7: 0; Tổng mức đầu tư 8: 0; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 0; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 0; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 0 |  |  | 0
II | Vốn ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La |  | Vốn ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | Tổng mức đầu tư 5: 253006; Tổng mức đầu tư 6: 32735; Tổng mức đầu tư 7: 127532; Tổng mức đầu tư 8: 127532; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 72796.7895; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 72796.7895; Tỷ lệ giải ngân 11: 57.08%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 54735.2105; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 127532; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 100% |  |  | 0
II.1 | Hợp phần hỗ trợ sản xuất |  |  | Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 0 |  |  | 0
II.2 | Hợp phần đầu tư XDCB |  |  | Tổng mức đầu tư 5: 253006; Tổng mức đầu tư 6: 32735; Tổng mức đầu tư 7: 127532; Tổng mức đầu tư 8: 127532; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 72796.7895; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 72796.7895; Tỷ lệ giải ngân 11: 57.08%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 54735.2105; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 127532; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 100% |  |  | 0
* | Ban quản lý dự án các công trình |  |  | Tổng mức đầu tư 5: 253006; Tổng mức đầu tư 6: 32735; Tổng mức đầu tư 7: 127532; Tổng mức đầu tư 8: 127532; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 72796.7895; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 72796.7895; Tỷ lệ giải ngân 11: 57.08%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 54735.2105; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 127532; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 100% |  |  | 0
1 | Mương tiêu thoát nước khu TĐC đoạn từ Hồ Điều Hòa Noong Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C | Ban QLDA | Vốn ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | 8015921 | Số 1886QĐ-UBND; 11/10/2022 | 87790 | 27735 | 40561 | 40561 | 12593.716 | 12593.716 | 31.05% |  | 27967.284 | 40561 | 100% | Đang triển khai thực hiện, KLHT đạt 8,3% giá trị hợp đồng | Đang vướng GPMB |  | Số 904/QĐ-UBND ngày 16/05/2024 (Điều chỉnh giảm theo nhu cầu thực tế giải ngân) | 34083183490 | 21489467510 | 12593715980
2 | Đường từ ngã ba bệnh viện đến Ngã tư Tà lèng (Bổ sung đoạn N2 đến N20) | Ban QLDA | Vốn ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | 8039625 | Số 984/QĐ-UBND; 16/06/2023 | 165216 | 5000 | 84471 | 84471 | 59111.855 | 59111.855 | 69.98% |  | 25359.145 | 84471 | 100% | Đang tổ chức chọn nhà thầu | Chưa được giải phóng mặt bằng |  | Số 904/QĐ-UBND ngày 16/05/2024 (Điều chỉnh giảm theo nhu cầu thực tế giải ngân) | 60678855044 | 1567000000 | 59111855044
3 | Trụ Sở Phố ( Nhà Văn hóa) | Ban QLDA | Vốn ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La | 8068260 |  |  |  | 2500 | 2500 | 1091.2185 | 1091.2185 | 43.65% |  | 1408.7815 | 2500 | 100% | Tổ chức thi công xong nhà văn hóa bản Phiêng Bua đã có mặt bằng thi công | Nhà văn hóa tại điểm TĐC 10,5ha chưa có mặt bằng để triẻn khai thi công |  |  | 1091218468 |  | 1091218468
III | Vốn NSTW thực hiện dự án bảo vệ và phát triển rừng |  |  | Tổng mức đầu tư 5: 0; Tổng mức đầu tư 6: 0; Tổng mức đầu tư 7: 85; Tổng mức đầu tư 8: 85; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 43.215; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 43.215; Tỷ lệ giải ngân 11: 50.84%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 41.785; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 41.785; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 49.16% |  |  | 0
1 | Trồng rừng phòng hộ | Xã Thanh Minh |  | 3: 7991136; Tổng mức đầu tư 7: 85; Tổng mức đầu tư 8: 85; Tổng số giải ngân KH 2024 9: 43.215; Giải ngân từ 01/01/2024 đến thời điểm báo cáo 10: 43.215; Tỷ lệ giải ngân 11: 50.84%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 13: 85; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 14: 85; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 15: 100%; Tỷ lệ giải ngân so với KH vốn thực tế điều hành 16: Đã hoàn thiện HS chi trả chuyển kho bạc |  |  | 0
| Giảm nguồn KH giải ngân năm 2024 vơi 2 công trình tại QĐ số: 904/QĐ-UBND ngày 16/05/2024 (Điều chỉnh giảm KH vón giải ngân 2024) | [21 empty] | 0
| 1: Mương tiêu thoát nước khu TĐC đoạn từ Hồ Điều Hòa Noong Bua (sau bệnh viện tỉnh) đến cầu D6C: Từ 52.055 xuống 46.561 triệu đồng | [21 empty] | 0
| 2: Đường từ ngã ba bệnh viện đến Ngã tư Tà lèng (Bổ sung đoạn N2 đến N20): từ 110.000 xuống 93.039 triệu đồng | [21 empty] | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## CTMTQG (ĐT)
Phụ lục 05
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN CTMTQG NĂM 2024
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã dự án | Quyết định đầu tư cổng trình, dự án |  |  |  | Kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 |  |  | Luỹ kế vốn đã bố trí đến ngày 31/12/2023 | Kế hoạch vốn thực hiện năm 2024 |  | Tổng giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Ước giải ngân đến ngày 31/01/2025 | Tỷ lệ giải ngân dự kiến đến ngày 31/01/2025 | Tiến độ thực hiện dự án | Khó khăn vướng mắc | Giải pháp thực hiện | Ghi chú
|  |  |  | Số QĐ, ngày, tháng, năm ban hành | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó
[5 empty] | Tổng số tất cả các nguồn vốn | Trong đó |  |  | Vốn NSTW | Vốn NSĐP |  | Nguồn NS TW giao TP | Nguồn NS TW giao tỉnh
[6 empty] | Vốn NSTW | Vốn NSĐP
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 19
| Tổng cộng: (A+B) |  |  |  | 242334.7732 | 194989.2 | 263 | 207062.2 | 206799.2 | 263 | 167072.2636 | 27820.5666 | 7957.6271 | 17367.1756 | 48.54% | 10453.391 | 35778.1937 | 100% |  |  |  |  | 28980.565
A | NGUỒN VỐN KÉO DÀI NĂM 2022, 2023 SANG NĂM 2024 |  |  |  | 81742 | 69065 | 0 | 70051 | 70051 | 0 | 71992.6318 | 3363.0016 | 1720.1744 | 3777.3986 | 74.31% | -414.397 | 5083.176 | 100% |  |  |  |  | -1159.9984
A.1 | NGUỒN VỐN KÉO DÀI NĂM 2022 SANG NĂM 2023 |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 2295 | 2295 | 0 | 5368.6318 | 68.9398 |  |  | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100%
I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 2295 | 2295 | 0 | 5368.6318 | 68.9398 |  |  | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100%
I.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 2295 | 2295 | 0 | 5368.6318 | 68.9398 |  |  | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100%
I.1.2 | Ban QLDA |  |  |  | 700 | 700 | 0 | 2295 | 2295 | 0 | 5368.6318 | 68.9398 |  |  | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100%
1 | Nâng cấp đường nước sinh hoạt bản pa Pốm xã Thanh Minh | Ban QLDA | 7979701 | Số 1719/QĐ-UBND 01/8/2022 | 700 | 700 |  | 2295 | 2295 |  | 2295 | 68.9398 |  |  | 0% | 68.9398 | 68.9398 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đã được phê duyệt QT đề nghị điều chỉnh giảm 50tr
A.2 | NGUỒN VỐN KÉO DÀI NĂM 2023 SANG NĂM 2024 |  |  |  | 81042 | 68365 | 0 | 67756 | 67756 | 0 | 66624 | 3294.0618 | 1720.1744 | 3777.3986 | 75.33% | 1236.8375 | 5014.2362 | 100%
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 60604 | 47927 | 0 | 53689 | 53689 | 0 | 52527 | 2786.897 | 1720.1744 | 3590.3946 | 79.66% | 916.6767 | 4507.0714 | 100%
I.1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  | 6200 | 0 | 0 | 5762 | 5762 | 0 | 5762 | 2786.897 |  | 2710.2202 | 97.25% | 76.6767 | 2786.897 | 100%
I.1.1 | Ban QLDA |  |  |  | 6200 | 0 |  | 5762 | 5762 | 0 | 5762 | 2786.897 |  | 2710.2202 | 97.25% | 76.6767 | 2786.897 | 100%
1 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Vang, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 8029882 | 2622/QĐ-UBND 16/11/2022 | 953 | 953 |  | 953 | 953 |  | 953 | 600.016 |  | 586.3157 | 97.72% | 13.7003 | 600.016 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo khối lượng HT thực tế Đề nghị điều chỉnh giảm 147tr (Hết nhu cầu) | 263247000 | 849562664 | 586315664
2 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Kéo, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 8029883 | 2623/QĐ-UBND 16/11/2022 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 | 652.3274 |  | 641.4784 | 98.34% | 10.849 | 652.3274 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo khối lượng HT thực tế Đề nghị điều chỉnh giảm 100tr (Hết nhu cầu) | 269475000 | 910953447 | 641478447
3 | Nước sạch bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh | Ban QLDA | 8029884 | 2624/QĐ-UBND 16/11/2022 | 1487 | 1487 |  | 1487 | 1487 |  | 1487 | 79.4576 |  | 58.7339 | 73.92% | 20.7237 | 79.4576 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo khối lượng HT thực tế Đề nghị điều chỉnh giảm 13tr (Hết nhu cầu) | 31166894
4 | Nước sạch bản Nà Nghè xã Thanh Minh | Ban QLDA | 8029885 | 2625/QĐ-UBND 16/11/2022 | 1380 | 1380 |  | 1380 | 1380 |  | 1380 | 863.241 |  | 842.9379 | 97.65% | 20.3031 | 863.241 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo khối lượng HT thực tế Đề nghị điều chỉnh giảm 120tr (Hết nhu cầu) | 379000000 | 1221937853 | 842937853
5 | Nước sạch bản Tân Quang xã Thanh Minh | Ban QLDA | 8029886 | 2626/QĐ-UBND 16/11/2022 | 942 | 942 |  | 942 | 942 |  | 942 | 591.855 |  | 580.7544 | 98.12% | 11.1006 | 591.855 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo khối lượng HT thực tế Đề nghị điều chỉnh giảm 58tr (Hết nhu cầu) | 232080000 | 812834388 | 580754388
I.2 | Dự án 5: Phát triển giáo dục và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  | 54404 | 47927 | 0 | 47927 | 47927 | 0 | 46765 | 0 | 1720.1744 | 880.1744 | 51.17% | 840 | 1720.1744 | 100%
I.2.1 | Phòng giáo dục và đào tạo |  |  |  | 54404 | 47927 | 0 | 47927 | 47927 | 0 | 46765 | 0 | 1720.1744 | 880.1744 | 51.17% | 840 | 1720.1744 | 100%
1 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS xã Nà Tấu | Phòng GD | 7974067 | 3206/QĐ-UBND 10/12/2021 | 14900 | 8783 |  | 8783 | 8783 |  | 8783 |  | 0.655 | 0.655 | 100% | 2.0006e-13 | 0.655 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 655000
2 | Bổ sung, nâng cấp trường tiểu học số 2 Nà Nhạn, xã Nà Nhạn | Phòng GD | 7974066 | 3391/QĐ-UBND 31/12/2021 | 9000 | 8735 |  | 8735 | 8735 |  | 8435 |  | 220.76 | 220.76 | 100% | 0 | 220.76 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 379957500 | 247760000 | 132197500
3 | Bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Tà Cáng, xã Nà Tấu | Phòng GD | 7974069 | 3203/QĐ-UBND 10/12/2021 | 10600 | 10582 |  | 10582 | 10582 |  | 10082 |  | 416.2854 | 416.2854 | 100% | 0 | 416.2854 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 729361000 | 416285390 | 313075610
4 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Pá Khoang | Phòng GD | 7974070 | 3207/QĐ-UBND 10/12/2021 | 7904 | 7904 |  | 7904 | 7904 |  | 8242 |  | 69.248 | 69.248 | 100% | 0 | 69.248 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 75tr | 30020000
5 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng, xã Mường Phăng | Phòng GD | 7974071 | 3203/QĐ-UBND 10/12/2021 | 12000 | 11923 |  | 11923 | 11923 |  | 11223 |  | 1013.226 | 173.226 | 17.1% | 840 | 1013.226 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 740364000 | 100000000 | 640364000
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 20438 | 20438 | 0 | 14067 | 14067 | 0 | 14097 | 507.1648 |  | 187.004 | 36.87% | 320.1608 | 507.1648 | 100% | [6 empty] | 467138000
II.1 | Ban QLDA |  |  |  | 20438 | 20438 | 0 | 14067 | 14067 | 0 | 14097 | 507.1648 |  | 187.004 | 36.87% | 320.1608 | 507.1648 | 100%
1 | Đường nội đồng bản Nà Ngám 1, 2 xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7979695 | 1718/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1278 | 1278 |  | 1278 | 1278 |  | 1308 | 4.0196 |  |  | 0% | 4.0196 | 4.0196 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 17tr
2 | Đường giao thông bản Nà Láo, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7979700 | 1716/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  | 2413 | 2413 |  | 2413 | 29.6453 |  |  | 0% | 29.6453 | 29.6453 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 40tr
3 | Đường giao thông bản Phiêng ban, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7979702 | 1720/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1300 | 1300 |  | 1198 | 1198 |  | 1198 | 85.4344 |  |  | 0% | 85.4344 | 85.4344 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 18tr
4 | Đường giao thông bản Bua (từ nút giao đường TL141 đến khu nuôi trồng thủy sản) xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979697 | 1723/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  | 2273 | 2273 |  | 2273 | 37.1304 |  |  | 0% | 37.1304 | 37.1304 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 208tr
5 | Đường nội bản Che Căn xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979696 | 1724/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2874 | 2874 |  | 2874 | 2874 |  | 2874 | 113.3592 |  |  | 0% | 113.3592 | 113.3592 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 288tr
6 | Nhà đa năng xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979699 | 1721/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2463 | 2463 |  | 2120 | 2120 |  | 2120 | 28.3397 |  |  | 0% | 28.3397 | 28.3397 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 188tr | Sai số học cũ là 204340
7 | Đường giao thông bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7979698 | 1722/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2000 | 2000 |  | 1911 | 1911 |  | 1911 | 22.2322 |  |  | 0% | 22.2322 | 22.2322 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 15tr
8 | Nâng cấp đường bê tông lên khu sản xuất pha I, bản Nà Nghè, xã Thanh Minh | Phòng KT | 3: 8066711; 4: 1668 /QĐ-UBND ngày 19/10/2023; 5: 5523; Vốn NSTW 6: 5523; Vốn NSĐP 12: 187.004; Vốn NSĐP 14: 187.004; Vốn NSĐP 15: 100%; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 187.004; Vốn NSĐP 18: 100%; Vốn NSĐP 20: Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán | 2566835000 | 990000000 | 1576835000
B | NGUỒN VỐN NĂM 2024 |  |  |  | 160592.7732 | 125924.2 | 263 | 137011.2 | 136748.2 | 263 | 95079.6318 | 24457.565 | 6237.4527 | 13589.777 | 55.56% | 10867.788 | 30695.0177 | 100% | [6 empty] | 1389831000
I | Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  |  |  | 125386.7732 | 103981.2 | 0 | 115371.2 | 115371.2 | 0 | 78398 | 20419.565 | 6237.4527 | 12199.946 | 45.77% | 8219.619 | 26657.0177 | 100%
I.1 | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt |  |  |  | 2563 | 2563 | 0 | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 2434.85 | 0 | 1546.243 | 63.5% | 888.607 | 2434.85 | 100%
I.1.1 | Phòng Kinh tế |  |  |  | 2563 | 2563 | 0 | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 2434.85 |  | 1546.243 | 63.5% | 888.607 | 2434.85 | 100%
1 | Công trình nước sạch bản Tà Lèng xã Thanh Minh | Phòng KT | 8086470 | 1658/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 950 |  | 354.616 | 37.33% | 595.384 | 950 | 100% | Đã Bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công do tình hình thời tiết mưa nhiều nên tiến độ thi công chậm đến nay đã thi công được khoảng 10% công việc |  |  |  | 350296000
2 | Nước sinh hoạt Bản Huổi Hẹ, Nà Ngám 1, 2, xã Nà Nhạn | Phòng KT | 8083933 | 1522/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 | 1563 | 1563 |  | 1563 | 1563 |  |  | 1484.85 |  | 1191.627 | 80.25% | 293.223 | 1484.85 | 100% | Đã Bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công do tình hình thời tiết mưa nhiều nên tiến độ thi công chậm đến nay đã thi công được khoảng 25% công việc |  |  |  | 577956000
I.2 | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc |  |  |  | 28439.7732 | 21705.2 | 0 | 27905.2 | 27905.2 | 0 | 6200 | 17984.715 |  | 6073.6231 | 33.77% | 11911.0919 | 17984.715 | 100%
I.2.1 | Ban QLDA |  |  |  | 12860 | 6660 | 0 | 12860 | 12860 | 0 | 6200 | 4600 |  | 1545.416 | 33.6% | 3054.584 | 4600 | 100%
1 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Vang, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 3: 8029882; 4: 2622/QĐ-UBND 16/11/2022; 5: 1100; Vốn NSĐP 8: 1100; Vốn NSĐP 9: 1100; Vốn NSĐP 11: 1100; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
2 | Sửa chữa hệ thống nước sinh hoạt bản Kéo, xã Pá Khoang | Ban QLDA | 3: 8029883; 4: 2623/QĐ-UBND 16/11/2022; 5: 1100; Vốn NSĐP 8: 1100; Vốn NSĐP 9: 1100; Vốn NSĐP 11: 1100; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
3 | Nước sạch bản Phiêng Lơi xã Thanh Minh | Ban QLDA | 3: 8029884; 4: 2624/QĐ-UBND 16/11/2022; 5: 1500; Vốn NSĐP 8: 1500; Vốn NSĐP 9: 1500; Vốn NSĐP 11: 1500; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
4 | Nước sạch bản Nà Nghè xã Thanh Minh | Ban QLDA | 3: 8029885; 4: 2625/QĐ-UBND 16/11/2022; 5: 1500; Vốn NSĐP 8: 1500; Vốn NSĐP 9: 1500; Vốn NSĐP 11: 1500; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
5 | Nước sạch bản Tân Quang xã Thanh Minh | Ban QLDA | 3: 8029886; 4: 2626/QĐ-UBND 16/11/2022; 5: 1000; Vốn NSĐP 8: 1000; Vốn NSĐP 9: 1000; Vốn NSĐP 11: 1000; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
1 | Xây dựng cầu, đường vào trường tiểu học số 01 và trường mầm non số 01 bản Xôm xã Pá Khoang | Ban QLDA | 8088900 | 1519a/QĐ-UBND 21/9/2023 | 6660 | 6660 |  | 6660 | 6660 |  |  | 4600 |  | 1545.416 | 33.6% | 3054.584 | 4600 | 100% | Đang thiện hồ sơ để trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu |  |  | Số 924/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 (Điều chỉnh tăng KH vón giải ngân 2024) | 1507895955
I.2.2 | Phòng Kinh tế |  |  |  | 15579.7732 | 15045.2 | 0 | 15045.2 | 15045.2 | 0 | 0 | 13384.715 |  | 4528.2071 | 33.83% | 8856.5079 | 13384.715 | 100%
1 | Kiên cố phai, kênh mương thủy lợi Na Đông, xã Pá Khoang | Phòng KT | 8083937 | 1690/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2551.0204 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 2450 |  | 802.536 | 32.76% | 1647.464 | 2450 | 100% | Đã Bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công do tình hình thời tiết mưa nhiều nên chưa triển khai thi công được |  |  |  | 802536000
2 | Đường bê tông bản Hả, xã Pá Khoang | Phòng KT | 8083932 | 1261/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 | 2551.0204 | 2500 |  | 2500 | 2500 |  |  | 2450 |  | 1541.5241 | 62.92% | 908.4759 | 2450 | 100% | Đã tiến hành thi công do tình hình thời tiết mưa nhiều nên mới mở song nền đường hiện đang tạm dừng thi công ước tiến độ đến nay đã thi công được khoảng 25% khối lượng công việc |  |  |  | 822410000
3 | Đường nội bản Co cượm, xã Pá Khoang | Phòng KT | 8083935 | 1762/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 2180.6122 | 2137 |  | 2137 | 2137 |  |  | 2100 |  | 705.992 | 33.62% | 1394.008 | 2100 | 100% | Đã thực hiện song mở rộng nền đường tại các tuyến và đang tiến hành thi công kè ốp mái bảo vệ vá kè taluy ước tiến độ 30% |  |  |  | 705992000
4 | Đường nội đồng bản Co Muông - Nghịu, xã Pá Khoang | Phòng KT |  | 1807/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 1530.3061 | 1499.7 |  | 1499.7 | 1499.7 |  |  | 1424.715 |  |  | 0% | 1424.715 | 1424.715 | 100% | Không thực hiện | Bộ chỉ huy quân sự tỉnh không nhất trí với Hồ sơ thiết kế, do vướng vào đất Quốc phòng |  | Đề nghị điều chỉnh sang đầu tư XD dự án: Đường bê tông nội bản, nội đồng bản Pú Sung, xã Pá Khoang; Hiện nay, Chủ đầu tư đã phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thống nhất với Sở Kế hoạch đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh và trình HĐND điều chỉnh danh mục dự án tại kỳ họp gần nhất
5 | Đường giao thông bản Nghịu, xã Pá Khoang | Phòng KT | 8083934 | 1363/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 3979.5918 | 3900 |  | 3900 | 3900 |  |  | 2500 |  | 1217.386 | 48.7% | 1282.614 | 2500 | 100% | Đã bản giao mặt bằn cho đơn vị thi công để thi công |  |  | Số 924/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 (Điều chỉnh tăng KH vón giải ngân 2024) | 1202451000
6 | Đường bê tông nội bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn | Phòng KT | 8083936 | 1808/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 2787.2222 | 2508.5 |  | 2508.5 | 2508.5 |  |  | 2460 |  | 260.769 | 10.6% | 2199.231 | 2460 | 100% | Đã bản giao mặt bằn cho đơn vị thi công để thi công |  |  |  | 260769000
I.3 | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  |  |  | 89194 | 79713 | 0 | 79713 | 79713 | 0 | 72198 | 0 | 6237.4527 | 4580.0799 | 73.43% | 1657.3727 | 6237.4527 | 100%
I.3.1 | Phòng giáo dục và đào tạo |  |  |  | 89194 | 79713 | 0 | 79713 | 79713 | 0 | 72198 | 0 | 6237.4527 | 4580.0799 | 73.43% | 1657.3727 | 6237.4527 | 100%
1 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang | Phòng GD | 7974068 | Quyết định số 3390/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9459 | 9459 |  | 9459 | 9459 |  | 7787 |  | 1672 | 1633.4165 | 97.69% | 38.5835 | 1672 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 89tr | 1633416526
2 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Pá Khoang | Phòng GD | 7974065 | 3389/QĐ-UBND 31/12/2021 | 14900 | 12009 |  | 12009 | 12009 |  | 7540 |  | 2789 | 1328 | 47.62% | 1461 | 2789 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Đề nghị điều chỉnh tăng 1.461tr | 946699476
3 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS xã Nà Tấu | Phòng GD | 3: 7974067; 4: 3206/QĐ-UBND 10/12/2021; 5: 14900; Vốn NSTW 6: 8783; Vốn NSĐP 8: 8783; Vốn NSĐP 9: 8783; Vốn NSĐP 11: 8783; Vốn NSĐP 13: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
4 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn, xã Nà Nhạn. | Phòng GD | 7974072 | 3204/QĐ-UBND 10/12/2021 | 10615 | 10615 |  | 10615 | 10615 |  | 10106 |  | 509 | 487.451 | 95.77% | 21.549 | 509 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 91tr | 409092500
5 | Bổ sung, nâng cấp trường tiểu học số 2 Nà Nhạn, xã Nà Nhạn | Phòng GD | 7974066 | 3391/QĐ-UBND 31/12/2021 | 9000 | 8693 |  | 8693 | 8693 |  | 8435 |  | 285 | 245.4884 | 86.14% | 39.5116 | 285 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 15tr | 132197500
6 | Bổ sung cơ sở vật chất trường tiểu học Tà Cáng, xã Nà Tấu | Phòng GD | 7974069 | 3203/QĐ-UBND 10/12/2021 | 10416 | 10416 |  | 10416 | 10416 |  | 10082 |  | 334 | 313.0756 | 93.74% | 20.9244 | 334 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 166tr | 313075610
7 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp, xã Pá Khoang | Phòng GD | 7974070 | 3207/QĐ-UBND 10/12/2021 | 7904 | 7904 |  | 7904 | 7904 |  | 8242 |  | 37.4527 | 0 | 0% | 37.4527 | 37.4527 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  | Theo GT đề nghị QT công trình đã hoàn thành điều chỉnh giảm 75tr
8 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng, xã Mường Phăng | Phòng GD | 7974071 | 3203/QĐ-UBND 10/12/2021 | 12000 | 11834 |  | 11834 | 11834 |  | 11223 |  | 611 | 572.6484 | 93.72% | 38.3516 | 611 | 100% | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán |  |  |  | 467138000
I.4 | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | 5: 5190; Vốn NSTW 6: 0; Vốn NSĐP 7: 0; Vốn NSĐP 8: 5190; Vốn NSĐP 9: 5190; Vốn NSĐP 10: 0; Vốn NSĐP 11: 0; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!
I.4.1 | Phòng Văn hoá |  | 5: 5190; Vốn NSTW 6: 0; Vốn NSĐP 8: 5190; Vốn NSĐP 9: 5190; Vốn NSĐP 11: 0; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!
1 | Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ | Phòng Văn Hoá | 5: 5190; Vốn NSTW 6: 5190; Vốn NSĐP 8: 5190; Vốn NSĐP 9: 5190; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 15: #DIV/0!; Vốn NSĐP 16: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!; Vốn NSĐP 20: Đã khảo sát các địa điểm dự kiến đầu tư của dự án; Vốn NSĐP 19: QĐ: 1318/QĐ-UBND ngày 24/07/2024 điều chỉnh lại tên và nội dung đầu tư cho phù hợp
II | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
III | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  |  |  | 35206 | 21943 | 263 | 21640 | 21377 | 263 | 16681.6318 | 4038 |  | 1389.831 | 34.42% | 2648.169 | 4038 | 100%
III.1 | Ban QLDA |  | 5: 16117; Vốn NSTW 6: 16117; Vốn NSĐP 7: 0; Vốn NSĐP 8: 15551; Vốn NSĐP 9: 15551; Vốn NSĐP 10: 0; Vốn NSĐP 11: 15485.6318; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 17: 0; Vốn NSĐP 18: #DIV/0!
1 | Đường nội đồng bản Nà Ngám 1, 2 xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7979695 | 1718/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1354 | 1354 |  | 1308 | 1308 |  | 1308 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
2 | Đường giao thông bản Nà Láo, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7979700 | 1716/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  | 2439 | 2439 |  | 2439 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
3 | Đường giao thông bản Phiêng ban, xã Nà Tấu | Ban QLDA | 7979702 | 1720/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1300 | 1300 |  | 1211 | 1211 |  | 1211 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
4 | Đường giao thông bản Bua (từ nút giao đường TL141 đến khu nuôi trồng thủy sản) xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979697 | 1723/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 | 2500 |  | 2468 | 2468 |  | 2468 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
5 | Đường nội bản Che Căn xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979696 | 1724/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 3300 | 3300 |  | 3162 | 3162 |  | 3162 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
6 | Nhà đa năng xã Mường Phăng | Ban QLDA | 7979699 | 1721/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2463 | 2463 |  | 2295 | 2295 |  | 2295 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
7 | Đường giao thông bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn | Ban QLDA | 7979698 | 1722/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2000 | 2000 |  | 1968 | 1968 |  | 1968 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
8 | Nâng cấp đường nước sinh hoạt bản Pa Pốm, xã Thanh Minh | Ban QLDA | 7979701 | Số 1719/QĐ-UBND 01/8/2022 | 700 | 700 |  | 700 | 700 |  | 634.6318 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | Đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán
III.2 | UBND xã Thanh Minh |  |  |  | 566 | 566 | 0 | 566 | 566 | 0 | 0 | 538 |  | 0 | 0% | 538 | 538 | 100%
1 | Xây dựng nhà văn hóa bản Tân Quang xã Thanh Minh | Xã Thanh Minh | 8055302 | 121/QĐ-UBND, ngày 06/10/2023 | 566 | 566 |  | 566 | 566 |  |  | 538 |  |  | 0% | 538 | 538 | 100% | Đang thi công; KLHT đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng | Đang hoàn thiện thủ tục thanh toán
III.3 | Phòng Kinh tế |  |  |  | 5523 | 5260 | 263 | 5523 | 5260 | 263 | 1196 | 3500 |  | 1389.831 | 39.71% | 2110.169 | 3500 | 100%
1 | Nâng cấp đường bê tông lên khu sản xuất pha I, bản Nà Nghè, xã Thanh Minh | Phòng KT | 8066711 | 1668 /QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 5523 | 5260 | 263 | 5523 | 5260 | 263 | 1196 | 3500 |  | 1389.831 | 39.71% | 2110.169 | 3500 | 100% | Đang thi công |  |  |  | 1389831000
A.3 | Vốn cân đối ngân sách địa phương |  | 5: 13000; Vốn NSTW 6: 0; Vốn NSĐP 7: 13000; Vốn NSĐP 8: 0; Vốn NSĐP 9: 0; Vốn NSĐP 10: 0; Vốn NSĐP 11: 0; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 15: 0; Vốn NSĐP 16: 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | 5: 13000; Vốn NSTW 6: 0; Vốn NSĐP 7: 13000; Vốn NSĐP 8: 0; Vốn NSĐP 9: 0; Vốn NSĐP 10: 0; Vốn NSĐP 11: 0; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 15: 0; Vốn NSĐP 16: 0
I.1 | Ban QLDA |  | 5: 13000; Vốn NSTW 6: 0; Vốn NSĐP 7: 13000; Vốn NSĐP 8: 0; Vốn NSĐP 9: 0; Vốn NSĐP 10: 0; Vốn NSĐP 11: 0; Vốn NSĐP 12: 0; Vốn NSĐP 14: 0; Vốn NSĐP 15: 0; Vốn NSĐP 16: 0
1 | Đường giao thông bản Kéo, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 5: 4950; Vốn NSĐP 7: 4950; Vốn NSĐP 20: UBND TP đã có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt KHLCNT tại TTr-1133/TTr-UBND ngày 27/04/2024
2 | Đường giao thông Bản Bó, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 5: 3550; Vốn NSĐP 7: 3550; Vốn NSĐP 20: UBND TP đã có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt KHLCNT tại TTr-1144/TTr-UBND ngày 30/04/2024
3 | Đường giao thông bản Hả, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ | Ban QLDA | 5: 4500; Vốn NSĐP 7: 4500; Vốn NSĐP 20: UBND TP đã có Tờ trình trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt KHLCNT tại TTr-1171/TTr-UBND ngày 02/05/2024
Tăng thêm nguồn KH giải ngân năm 2024 vơi 2 công trình tại QĐ số: 927/QĐ-UBND ngày 21/05/2024 (Điều chỉnh tăng KH vón giải ngân 2024)
1: Xây dựng cầu, đường vào trường tiểu học số 01 và trường mầm non số 01 bản Xôm xã Pá Khoang: Từ 3.000 nên 4.600 triệu đồng
2: Đường giao thông bản Nghịu, xã Pá Khoang: từ 1.500 nên 2.500 triệu đồng
Note on M66: Administrator: xem lại phân bổ với sở

## KH ĐTC năm 2025 TP
Phụ lục 06
BIỂU DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025, THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2024 của UBND thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa chỉ | Địa chỉ | Quyết định đầu tư, dự kiến đầu tư |  | Mã dự án | Chủ đầu tư (đã giao nếu có) | Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2020 | Lũy kế vốn đã bố trí hết năm 2020 |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 |  |  |  | Tổng số điều chỉnh TMĐT | Tổng số điều chỉnh KHV | Số điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 12/7/2024) |  |  |  | Tổng số điều chỉnh Kế hoạch vốn | Số điều chỉnh |  |  |  | Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh |  |  |  | Lũy kế đã giải ngân thanh toán trong giai đoạn |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2025 |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) |  |  |  | Vốn NSTP quản lý | Vốn NS tỉnh quản lý | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn NSTP quản lý |  |  |  |  | Vốn XDCBTT |  | Vốn thu sử dụng đăt |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn NSTP quản lý |  |  |  | Vốn XDCBTT |  | Vốn thu sử dụng đăt |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Vốn NSTP quản lý |  |  | Tổng số | Trong đó: |  | Tổng số | Trong đó:
[12 empty] | Tổng số: | Trong đó: |  |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tăng (+) | Giảm (-) |  | Tổng số: | Trong đó: |  |  | Tăng (+) | Giảm (-) | Tăng (+) | Giảm (-) |  | Tổng số: | Trong đó: |  |  | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu tiền sử dụng đất |  | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu tiền sử dụng đất
[13 empty] | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu tiền sử dụng đất | [8 empty] | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu sử dụng đất | [7 empty] | Cân đối NSĐP (XDCBTT) | Vốn thu sử dụng đất
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | [22 empty] | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
. | TỔNG SỐ | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 372484.107 | 309604.107 | 57415 | 252189.107 | 6848 | 0 | 0 | 6848 | 0 | 380124.027 | 316401.107 | 57415 | 258986.107 | 229102.3149 | 28606.5244 | 101793.746 | 191922 | 20922 | 171000 | [5 empty] | 152736.2353
A | CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN |  |  |  | 106429 | [19 empty] | 6332 | 0 | 0 | 6332 | 0 | 6281 | 6281 | 0 | 6281 | 98702.0445 | 0 | 0 | 6281 | 0 | 6281
1 | Hệ thống điện chiếu sáng đường 7/5 đoạn từ trụ sở Công ty xây dựng thuỷ lợi đến cổng trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật tổng hợp tỉnh Điện Biên |  |  | QĐ815/QĐ-UBND ngày 23/09/2014 | 5000 |  | Phòng QLĐT | [17 empty] | 65 |  |  | 65 |  | 65 | 65 |  | 65 | 4864.646 |  |  | 65 |  | 65 | QĐ 1561/QĐ-UBND ngày 11/11/2019 |  |  | ĐTC
2 | Xây dựng đèn chiếu sáng khu vực Thanh trường thành phố ĐBP |  |  | QĐ1169/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 | 456 |  | Phòng QLĐT | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 436.5921 |  |  | 1 |  | 1 | QĐ 1330/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 |  |  | ĐTC
3 | Kè suối tiêu thoát lũ Na Ít xã Tà Lèng giai đoạn II, thành phố ĐBP |  |  | QĐ1246/QĐ-UBND ngày 17/08/2018 | 4850 |  | UBND xã Thanh Minh | [17 empty] | 1509 |  |  | 1509 |  | 1509 | 1509 |  | 1509 | 3271.154 |  |  | 1509 |  | 1509 | QĐ 80/QĐ-UBND ngày 18/1/2019 |  |  | ĐTC
4 | Trang trí cột đèn trung tâm, phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020. |  |  | QĐ1598/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 | 850 |  | Phòng QLĐT | [17 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 802.9868 |  |  | 3 |  | 3 | QĐ 357/QĐ-UBND 10/3/2020 |  |  | ĐTC
5 | Đường bê tông tổ dân phố 20, phường Tân Thanh, thành phố ĐBP. |  |  | QĐ1222/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 680 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 62 |  |  | 62 |  | 62 | 62 |  | 62 | 600 |  |  | 62 |  | 62 | QĐ 66/QĐ-UBND 13/01/2020 |  |  | ĐTC
6 | Sửa chữa chợ trung tâm I phường Tân Thanh thành phố Điện Biên Phủ. |  |  | QĐ279/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 | 900 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 6 |  |  | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 879.521 |  |  | 6 |  | 6 | QĐ 1257/QĐ-UBND 29/7/2020 |  |  | ĐTC
7 | Kè chống sạt lở khu tổ dan phố 22, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biện Phủ |  |  | QĐ69/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 | 169 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 167.966 |  |  | 1 |  | 1 | QĐ 2475/QĐ-UBND 15/12/2020 |  |  | ĐTC
8 | Nâng cấp sửa chữa đường tổ dân phố 1,2 phường Thanh Trường thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ446/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 | 3500 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 4 |  |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 | 3453.5683 |  |  | 4 |  | 4 | QĐ 265/QĐ-UBND 20/2/2020 |  |  | ĐTC
9 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm trường mầm non cũ bản Huổi Phạ, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ | [5 empty] | Ban QLDA | [17 empty] | 176 |  |  | 176 |  | 176 | 176 |  | 176 | 980 |  |  | 176 |  | 176 | QĐ 1930/QĐ-UBND 16/10/2020 |  |  | ĐTC
10 | Nâng cấp, sửa chữa kênh thủy lợi Tà Lèng - phường Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1380/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 | 2352 |  | Phòng Kinh tế | [17 empty] | 86 |  |  | 86 |  | 86 | 86 |  | 86 | 1940.896 |  |  | 86 |  | 86 | QĐ 1255/QĐ-UBND 29/7/2020 |  |  | ĐTC
11 | Kênh mương nội đồng bản Púng Tôm, xã Thanh Minh thành phố ĐBP. |  |  | QĐ1901a/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | 358 |  | UBND Thanh Minh | [17 empty] | 3 |  |  | 3 |  | 3 | 3 |  | 3 | 323.091 |  |  | 3 |  | 3 | QĐ 1482/QĐ-UBND 17/8/2020 |  |  | ĐTC
12 | Rãnh thoát nước, san lấp mặt bằng TDP 16 phường Thanh Bình |  |  | QĐ1643a/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 | 450 |  | UBND phường Thanh Bình | [17 empty] | 53 |  |  | 53 |  | 53 | 53 |  | 53 | 276.019 |  |  | 53 |  | 53 | QĐ 2417/QĐ-UBND 08/12/2020 |  |  | ĐTC
13 | Xử lý nạo vét sông Nậm Rốm, phường Thanh Bình, thành phố Điện Biện Phủ |  |  | QĐ1038/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 | 1000 |  | UBND phường Thanh Bình | [17 empty] | 88 |  |  | 88 |  | 88 | 88 |  | 88 | 899.999 |  |  | 88 |  | 88 | QĐ 2474/QĐ-UBND 15/12/2020 |  |  | ĐTC
14 | Sửa chữa công viên ven sông Nậm Rốm giai đoạn II |  |  | QĐ1989a/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | 600 |  | Phòng QLĐT | [17 empty] | 51 |  |  | 51 |  | 51 | 51 |  | 51 | 510.786 |  |  | 51 |  | 51 | QĐ 2354/QĐ-UBND 13/8/2021 |  |  | ĐTC
15 | Trồng cây hoa ban trên địa bàn phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1059/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 | 240 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 22 |  |  | 22 |  | 22 | 22 |  | 22 | 185.455 |  |  | 22 |  | 22 | QĐ 1982/QĐ-UBND 26/7/2021 |  |  | ĐTC
16 | Đường bê tông tổ 3, 7 phường Him Lam |  |  | QĐ1993/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 | 1100 |  | UBND phường Him Lam | [17 empty] | 7 |  |  | 7 |  | 7 | 7 |  | 7 | 1043.849 |  |  | 7 |  | 7 | QĐ 4171/QĐ-UBND 25/10/2021 |  |  | ĐTC
17 | Kè chống sạt lở suối Ứng Ca giai đoạn 2, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. |  |  | QĐ1516a/QĐ-UBND ngày 27/10/2017 | 4000 |  | UBND phường Nam Thanh | [17 empty] | 51 |  |  | 51 |  | 51 | 51 |  | 51 | 3809.739 |  |  | 51 |  | 51 | QĐ 4265/QĐ-UBND 05/11/2021 |  |  | ĐTC
18 | Nạo vét khu vực rãnh thoát nước khu vực khách sạn quân khu II |  |  | QĐ1422/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 | 350 |  | UBND phường thanh Bình | [17 empty] | 38 |  |  | 38 |  | 38 | 38 |  | 38 | 268.091 |  |  | 38 |  | 38 | QĐ 529/QĐ-UBND 22/03/2021 |  |  | ĐTC
19 | Xây rãnh thoát nước thải và nâng cấp đường bê tông bản Hồng Lứu đến sau tỉnh đội |  |  | QĐ1244/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 | 1650 |  | UBND phường Noong Bua | [17 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 1479.024 |  |  | 9 |  | 9 | QĐ 145/QĐ-UBND 25/01/2021 |  |  | ĐTC
20 | Kè chống sạt lở suối Pa Pe giai đoạn 4, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1136a/QĐ-UBND ngày 10/07/2020 | 3000 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 37 |  |  | 37 |  | 37 | 37 |  | 37 | 2939.4384 |  |  | 37 |  | 37 | QĐ 4473/QĐ-UBND 26/11/2021 |  |  | ĐTC
21 | Xây dựng cầu treo bản Him Lam 2, thành phố Điện Biên Phủ. |  |  | QĐ1382/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 12500 |  | Ban QLDA | [17 empty] | 638 |  |  | 638 |  | 638 | 638 |  | 638 | 9837.2483 |  |  | 638 |  | 638 | QĐ 853/QĐ-UBND 22/04/2022 |  |  | ĐTC
22 | Trồng cây hoa ban trên địa bàn phường Nam Thanh và một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1025/QĐ-UBND ngày 09/07/2018 | 550 |  | Phòng Quản lý đô thị | [17 empty] | 39 |  |  | 39 |  | 39 | 39 |  | 39 | 452.302 |  |  | 39 |  | 39 | QĐ 2487/QĐ-UBND 13/10/2022 |  |  | ĐTC
23 | Đường nối tiếp đường Nà Ngám 2 - Huổi Hộc, xã Nà Nhạn |  |  | QĐ1522/QĐ-UBND ngày 21/08/2020 | 1500 |  | UBND xã Nà Nhạn | [17 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 1442.6744 |  |  | 9 |  | 9 | QĐ 2252/QĐ-UBND 26/8/2022 |  |  | ĐTC
24 | Kênh mương nội đồng tổ dân phố 11, phường phường Thanh Trường |  |  | QĐ1906/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 | 1050 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 96 |  |  | 96 |  | 96 | 96 |  | 96 | 877.5392 |  |  | 96 |  | 96 | QĐ 2253/QĐ-UBND 26/8/2022 |  |  | ĐTC
25 | Kênh mương nội đồng bản Na Lanh, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1903a/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 | 1000 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 52 |  |  | 52 |  | 52 | 52 |  | 52 | 899.015 |  |  | 52 |  | 52 | QĐ 2566/QĐ-UBND 07/11/2022 |  |  | ĐTC
26 | Trồng cây hoa ban trên địa bàn thành phố, năm 2019 |  |  | QĐ1903a/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 | 3000 |  | Phòng QLĐT | [17 empty] | 51 |  |  | 51 |  | 51 | 51 |  | 51 | 2859.1766 |  |  | 51 |  | 51 | QĐ 2660/QĐ-UBND 22/11/2022 |  |  | ĐTC
27 | Kè chống sạt lở bản Che Phai, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1513/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 4000 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 648 |  |  | 648 |  | 648 | 648 |  | 648 | 2965.73 |  |  | 648 |  | 648 | QĐ 952/QĐ-UBND 14/7/2023 |  |  | ĐTC
28 | Đường bê tông rãnh thoát nước tổ dân phố 12 phường Nam Thanh |  |  | QĐ1966a/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 | 1500 |  | UBND phường Nam Thanh | [17 empty] | 11 |  |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 | 1424.9951 |  |  | 11 |  | 11 | QĐ 950/QĐ-UBND 14/7/2023 |  |  | ĐTC
29 | Cải tạo, nâng cấp đường, rãnh tổ dân phố 18 phường Tân Thanh |  |  | QĐ1892a/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 | 750 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 736.9058 |  |  | 9 |  | 9 | QĐ 9401/QĐ-UBND 12/4/2023 |  |  | ĐTC
30 | Cải tạo, nâng cấp DPC đường Trần Đăng Ninh, thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1808/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 | 550 |  | Phòng Quản lý đô thị thành phố | [17 empty] | 42 |  |  | 42 |  | 42 | 42 |  | 42 | 468.5108 |  |  | 42 |  | 42 | QĐ 896/QĐ-UBND 30/6/2023 |  |  | ĐTC
31 | Sửa chữa, nâng cấp đường bê tông TDP 12 Tân Thanh |  |  | QĐ1971a/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 | 850 |  | UBND phường Tân Thanh | [17 empty] | 49 |  |  | 49 |  | 49 | 49 |  | 49 | 790.87 |  |  | 49 |  | 49 | QĐ 1117/QĐ-UBND 08/8/2023 |  |  | ĐTC
32 | Kè chống sạt lở suối Ứng Ca, phường Nam Thanh thành phố Điện Biên Phủ |  |  | QĐ1377a/QĐ-UBND ngày 21/09/2017 | 2600 |  | UBND phường Nam Thanh | [17 empty] | 29 |  |  | 29 |  | 29 | 29 |  | 29 | 2464.767 |  |  | 29 |  | 29 | QĐ 37/QĐ-UBND 12/01/2023 |  |  | ĐTC
33 | Kè suối Nậm Cọ phường Thanh Trường (Bờ trái). |  |  | QĐ2744/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 13000 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 492 |  |  | 492 |  | 492 | 492 |  | 492 | 12218 |  |  | 492 |  | 492 | QĐ 598/QĐ-UBND 24/03/2024 |  |  | ĐTC
34 | Sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Thanh Trường |  |  | QĐ2733/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 1500 |  | UBND phường Thanh Trường | [17 empty] | 9 |  |  | 9 |  | 9 | 9 |  | 9 | 1484.312 |  |  | 9 |  | 9 | QĐ 886/QĐ-UBND 20/5/2024 |  |  | ĐTC
35 | Sửa chữa, kè lại sạt lở vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh Khu vực mương D3, tổ dân phố 6, phường Mường Thanh |  |  | QĐ1894/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 | 1200 |  | UBND phường Mường Thanh | [17 empty] | 44 |  |  | 44 |  | 44 | 44 |  | 44 | 1127.8317 |  |  | 44 |  | 44 | QĐ 1145/QĐ-UBND 28/6/2024 |  |  | ĐTC
36 | Nâng cấp đường nước sinh hoạt bản Pa Pốm, xã Thanh Minh |  |  | QĐ1719/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 700 |  | Ban QLDA | [17 empty] | 19 |  |  | 19 |  | 19 | 19 |  | 19 | 631.0602 |  |  | 19 |  | 19 | QĐ 1554/QĐ-UBND 01/8/2024 |  |  | ĐTC
37 | Đường điện sinh hoạt bản Co Líu, xã Mường Phăng |  |  | QĐ2728/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 1500 |  | UBND xã Mường Phăng | [17 empty] | 924 |  |  | 924 |  | 924 | 924 |  | 924 | 500 |  |  | 924 |  | 924 | QĐ 1559/QĐ-UBND 01/8/2024 |  |  | ĐTC
38 | Đường giao thông bản Nà Láo, xã Nà Tấu |  |  | QĐ1716/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2500 |  | Ban QLDA | [17 empty] | 15 |  |  | 15 |  | 15 | 15 |  | 15 | 2383.3547 |  |  | 15 |  | 15 | QĐ 1633/QĐ-UBND 28/8/2024 |  |  | ĐTC
39 | Sửa chữa trụ sở làm việc UBND phường Nam Thanh |  |  | QĐ4740/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 2000 |  | UBND phường Nam Thanh | [17 empty] | 395 |  |  | 395 |  | 395 | 395 |  | 395 | 1500 |  |  | 395 |  | 395 | QĐ 1704/QĐ-UBND ngày 12/09/2024 |  |  | ĐTC
40 | Kè chống sạt lở mố cầu treo tổ dân phố 1, xã Thanh Minh |  |  | QĐ1619a/QĐ-UBND ngày 13/11/2019 | 9000 |  | UBND xã Thanh Minh | [17 empty] | 30 |  |  | 30 |  | 30 | 30 |  | 30 | 8552.7211 |  |  | 30 |  | 30 | QĐ 2018/QĐ-UBND ngày 24/10/2024 |  |  | ĐTC
41 | Đường nội bản Che Căn, xã Mường Phăng |  |  | QĐ1724/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 3300 |  | Ban QLDA | [17 empty] | 95 |  |  | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 | 2898.5958 |  |  | 95 |  | 95 | QĐ 2102/QĐ-UBND ngày 31/10/2024 |  |  | ĐTC
42 | Các hạng mục phụ trợ Trường tiểu học số 1 xã Pá Khoang |  |  | 1846a/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 | 820 |  | Phòng GD | [17 empty] | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | 5 | 756.7506 |  |  | 5 |  | 5 | QĐ 2228/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
43 | Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Tô Vĩnh Diện, thành phố Điện Biên Phủ. |  |  | 2732/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 | 2900 |  | Phòng GD | [17 empty] | 17 |  |  | 17 |  | 17 | 17 |  | 17 | 2828.619 |  |  | 17 |  | 17 | QĐ 2229/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
44 | Đường bê tông nội đồng bản Khá, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ |  | NSTP | 2821/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 | 4000 |  | UBND phường Nam Thanh | [17 empty] | 133 |  |  | 133 |  | 133 | 133 |  | 133 | 3856.36 |  |  | 133 |  | 133 | QĐ 2230/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
45 | Đường giao thông bản Phiêng Ban, xã Nà Tấu |  | NTM | 1720/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1300 |  | UBND xã Nà Tấu | [17 empty] | 80 |  |  | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 | 1110.5656 |  |  | 80 |  | 80 | QĐ 2231/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
46 | Đường nội đồng Nà Ngám 1, 2, xã Nà Nhạn |  | NTM | 1718/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 1354 |  | UBND xã Nà Nhạn | [17 empty] | 11 |  |  | 11 |  | 11 | 11 |  | 11 | 1273.9804 |  |  | 11 |  | 11 | QĐ 2232/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
47 | Kiên cố hóa kênh mương nội đồng bản Nà Nhạn 1, 2 xã Nà Nhạn |  | ĐTC | 4735/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 | 1700 |  | UBND xã Nà Nhạn | [17 empty] | 54 |  |  | 54 |  | 54 | 54 |  | 54 | 1358.9148 |  |  | 54 |  | 54 | QĐ 2234/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
48 | Đường giao thông bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn |  | NTM | 1722/QĐ-UBND ngày 01/8/2022 | 2000 |  | UBND xã Nà Nhạn | [17 empty] | 64 |  |  | 64 |  | 13 | 13 |  | 13 | 1868.4228 |  |  | 13 |  | 13 | QĐ 2235/QĐ-UBND ngày 18/11/2024
B | DANH MỤC CÁC DỰ ÁN GĐ 2016-2020 CHUYỂN SANG | [19 empty] | 8823.9956 | 8823.9956 | 0 | 8823.9956 | 239 | 0 | 0 | 239 | 0 | 9062.9956 | 9062.9956 | 0 | 9062.9956 | 8823.9956 | 0 | 8823.9956 | 239 | 0 | 239
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng để đấu giá QSDĐ tổ 14, phường Thanh Bình TP ĐBP (các lô LK 01, LK02, LK03, LK04, CX 03 và môt phần lô LK 05) | Thanh Bình |  | 1326/QĐ-UBND; 03/10/2019 | 14990 | 7789586 | Ban QLDA | 5980.8 | 5980.8 |  | 8823.9956 | 8823.9956 | 0 | 8823.9956 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8823.9956 | 8823.9956 |  | 8823.9956 | 239 |  |  | 239 |  | 9062.9956 | 9062.9956 |  | 9062.9956 | 8823.9956 | 0 | 8823.9956 | 239 | 0 | 239 | QĐ 1676/QĐ-UBND ngày 09/09/2024 |  | Trùng DM ĐTC 12
C | DANH MỤC DỰ ÁN GĐ 2021-2025 | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 363660.1114 | 300780.1114 | 57415 | 243365.1114 | 277 | 0 | 0 | 277 | 0 | 364780.0314 | 301057.1114 | 57415 | 243642.1114 | 121576.2748 | 28606.5244 | 92969.7504 | 164505.8585 | 20922 | 143583.8585
I | Các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 156630.1114 | 155030.1114 | 23787 | 131243.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156630.1114 | 155030.1114 | 33155 | 121875.1114 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 156697.1114 | 155097.1114 | 33155 | 121942.1114 | 99570.1278 | 23516.5244 | 76053.6034 | 53114.0055 | 9514 | 43600.0055
1 | Đường bê tông Bản Hồng Lứu - Bản Pá Khôm xã Nà Tấu | Nà Tấu |  | 2726/QĐ-UBND; 30/12/2020 | 9000 | 7908001 | Xã Nà Tấu | 0 |  |  | 9000 | 7700 | 4320 | 3380 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9000 | 7700 | 4320 | 3380 | [5 empty] | 9000 | 7700 | 4320 | 3380 | 7528.0067 | 4148.0074 | 3379.9993 | 52 | 52 |  | Lồng ghép vốn sự nghiệp: 1,3tỷ đồng
2 | Nâng cấp đường bê tông nội bản Púng tôm (Đoạn từ tượng đài pháo đi Pa Pốm) xã Thanh Minh | Thanh Minh |  | 2513/QĐ-UBND; 16/12/2020 | 1500 | 7890335 | Xã Thanh Minh | 0 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1000 | 0 | 1000 | 500 |  | 500
3 | Xây dựng nhà văn hoá xã Nà Tấu | Nà Tấu |  | 2735/QĐ-UBND, ngày 20/12/2020 | 3000 | 7951505 | Xã Nà Tấu | 0 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 1838.865 | 0 | 1838.865 | 1161.135 |  | 1161.135
4 | Đường bê tông liên bản Nà Tấu 1, xã Nà Tấu | Nà Tấu |  | 1906a/QĐ-UBND; 12/10/2020 | 3000 | 7901955 | Xã Nà Tấu | 0 |  |  | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3000 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 3000 | 3000 |  | 3000 | 2659.4027 | 0 | 2659.4027 | 340.5973 |  | 340.5973
5 | Nạo vét thoát nước TDP1 phường Thanh Bình | Thanh Bình |  | 2737/QĐ-UBND; 30/12/2020 | 1500 | 7969389 | P. Thanh Bình | 0 |  |  | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1000 | 0 | 1000 | 500 |  | 500
6 | Đường bê tông liên bản Nà Pen lên Nậm Khẩu Hú xã Nà Nhạn | Nà Nhạn |  | Quyết định số 4722, ngày 14/12/2021 | 11000 | 7959025 | Ban QLDA | 0 |  |  | 11000 | 11000 | 246 | 10754 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 2764 | 8236 | 0 |  |  |  |  | 11000 | 11000 | 2764 | 8236 | 6365 | 246 | 6119 | 4635 | 2518 | 2117 | Dự kiến hoàn thành năm 2024
7 | XD cơ sở hạ tầng để đấu giá QSDĐ trên khu đất 3,32 ha tại địa bàn phường Him Lam | Him Lam |  | 711/QĐ-UBND; 15/4/2021 | 40000 | 7903581 | Ban QLDA | 0 |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 40000 | 40000 |  | 40000 | [5 empty] | 40000 | 40000 |  | 40000 | 20946 | 0 | 20946 | 19054 |  | 19054 | Dự kiến nguồn thu sử dụng đất năm 2024 không đạt so với Kế hoạch vốn giao
8 | Xây mới và sửa chữa cổng chào phục vụ kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Điện Biên Phủ | TP |  | Quyết định số 4723, ngày 14/12/2021 | 4500 | 7950970 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 1987.8813 | 0 | 1987.8813 | 512.1187 |  | 512.1187
9 | Đường nội đồng bản Phăng 1,2 xã Mường Phăng | Mường Phăng |  | Quyết định số 4724, ngày 14/12/2021 | 2500 | 7959019 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2403 | 2403 | 2403 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2403 | 2403 | 2403 | [6 empty] | 2403 | 2403 | 2403 |  | 2304.5171 | 2304.5171 | 0 | 94 | 94 |  | QĐ 2225/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 |  | Trùng DM ĐTC 13
10 | Nâng cấp, xây dựng chợ C13 giai đoạn II P. Thanh Trường | Thanh Trường |  | Quyết định số 4725, ngày 14/12/2021 | 13442 | 7954588 | Ban QLDA | 0 |  |  | 13442 | 13442 | 6353 | 7089 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13442 | 13442 | 9578 | 3864 | 0 |  |  |  |  | 13442 | 13442 | 9578 | 3864 | 9507 | 6353 | 3154 | 3935 | 3225 | 710
11 | Kè bảo vệ khu dân cư và lúa 2 vụ bản Đông Mệt 1, 2 giai đoạn I, xã Pá Khoang | Pá Khoang |  | Quyết định số 4727, ngày 14/12/2021 | 14900 | 7950967 | Ban QLDA | 0 |  |  | 14900 | 14900 | 6765 | 8135 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14900 | 14900 | 10390 | 4510 | 0 |  |  |  |  | 14900 | 14900 | 10390 | 4510 | 7965 | 6765 | 1200 | 6935 | 3625 | 3310 | Điều chỉnh giảm do hết nhiệm vụ chi
12 | Kè chống sạt lở hai bên bờ suối Nậm Rốm đoạn chảy qua bản Huổi Hẹ xã Nà Nhạn | Nà Nhạn |  | Quyết định số 4730, ngày 14/12/2021 | 5000 | 7959023 | Ban QLDA | 0 |  |  | 4700 | 4700 | 3700 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4700 | 4700 | 3700 | 1000 | 0 |  | 0 |  |  | 4700 | 4700 | 3700 | 1000 | 4500 | 3700 | 800 | 45 |  | 45 | QĐ 1656/QĐ-UBND 06/9/2024 |  | Trùng DM ĐTC 1
13 | Nâng cấp đường nội đồng bản Na Bon, xã Pá Khoang | Pá Khoang |  | Quyết định số 4732, ngày 14/12/2021 | 2000 | 7959020 | Ban QLDA | 0 |  |  | 1700 | 1700 | 0 | 1700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1700 | 1700 |  | 1700 | 67 |  |  | 67 |  | 1767 | 1767 |  | 1767 | 1500 | 0 | 1500 | 267 |  | 267 | QĐ 2079/QĐ-UBND ngày 30/10/2024 | 200 | Trùng DM ĐTC 2
14 | Đường nội bản Na Lanh, phường Thanh Trường (giai đoạn II) | Thanh Trường |  | Quyết định số 4733, ngày 14/12/2021 | 2100 | 7954587 | Ban QLDA | 0 |  |  | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1950 | 1950 |  | 1950 | [5 empty] | 1950 | 1950 |  | 1950 | 1905 | 0 | 1905 | 40 |  | 40
15 | Sửa chữa, cải tạo đường nước sinh hoạt bản Lọng Háy, bản Lọng Luông 2, xã Mường Phăng | Mường Phăng |  | Quyết định số 4736, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7967069 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2945 | 2645 | 0 | 2645 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2945 | 2645 |  | 2645 | [5 empty] | 2945 | 2645 |  | 2645 | 2168.5866 | 0 | 2168.5866 | 476.4134 |  | 476.4134 | Lồng ghép vốn SN 300 trđ
16 | Nâng cấp đường nội đồng bản Púng tôm, xã Thanh Minh | Thanh Minh |  | Quyết định số 4737, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7962979 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2954 | 2954 | 0 | 2954 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2954 | 2954 |  | 2954 | [5 empty] | 2954 | 2954 |  | 2954 | 2350 | 0 | 2350 | 588 |  | 588 | QĐ 1125/QĐ-UBND 26/6/2024 |  | Trùng DM ĐTC 3
17 | Sửa chữa chợ Mường Phăng, xã Mường Phăng | Mường Phăng |  | Quyết định số 4741, ngày 14/12/2021; QĐ 2674, 28/11/2022 | 2990 | 7999805 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2990 | 2990 | 0 | 2990 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2990 | 2990 |  | 2990 | [5 empty] | 2990 | 2990 |  | 2990 | 2610 | 0 | 2610 | 161 |  | 161 | QĐ 2226/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 |  | Trùng DM ĐTC 4
18 | Kênh mương nội đồng bản Pá Khôm, xã Nà Nhạn | Nà Nhạn |  | Quyết định số 4742, ngày 14/12/2021 | 2000 | 7959024 | Ban QLDA | 0 |  |  | 1750 | 1750 | 0 | 1750 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1750 | 1750 |  | 1750 | [5 empty] | 1750 | 1750 |  | 1750 | 1600 | 0 | 1600 | 109 |  | 109 | QĐ 1039/QĐ-UBND 12/6/2024 | 150 | Trùng DM ĐTC 5
19 | Đường giao thông nông thôn bản Trung tâm, xã Nà Tấu | Nà Tấu |  | Quyết định số 4743, ngày 14/12/2021 | 2500 | 7959144 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 1890 | 0 | 1890 | 610 |  | 610
20 | Đường bê tông nội bản Lọng Hỏm, xã Thanh Minh | Thanh Minh |  | Quyết định số 4744, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7962978 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  | 2800 | [5 empty] | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2045 | 0 | 2045 | 407 |  | 407 | QĐ 1989/QĐ-UBND ngày 21/10/2024 |  | Trùng DM ĐTC 6
21 | Kè bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp bản Nà Nọi 1, 2 - xã Nà Nhạn | Nà Nhạn |  | Quyết định số 4745, ngày 14/12/2021 | 7500 | 7950968 | Ban QLDA | 0 |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  | 7000 | [5 empty] | 7000 | 7000 |  | 7000 | 3127.4982 | 0 | 3127.4982 | 3627 |  | 3627 | QĐ 2186/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 |  | Trùng DM ĐTC 7
22 | Kênh nội đồng khu Na Phía Bản Nà Tấu 1,2,3, xã Nà Tấu | Nà Tấu |  | Quyết định số 4746, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7954590 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2600 | 2600 |  | 2600 | [5 empty] | 2600 | 2600 |  | 2600 | 600 | 0 | 600 | 1950 |  | 1950 | QĐ 1629/QĐ-UBND 27/8/2024 |  | Trùng DM ĐTC 8
23 | Nâng cấp sửa chữa rãnh thoát nước tổ dân phố, 5,8 phường Tân Thanh | Tân Thanh |  | Quyết định số 4747, ngày 14/12/2021 | 2500 | 7963931 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2103 | 0 | 2103 | 397 |  | 397
24 | Nối tiếp kênh phai Hua Ta và kênh EU, bản Phăng, xã Mường Phăng | Mường Phăng |  | Quyết định số 4748, ngày 14/12/2021 | 2500 | 7962981 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  | 2200 | [5 empty] | 2200 | 2200 |  | 2200 | 2010 | 0 | 2010 | 168 |  | 168 | QĐ 2037/QĐ-UBND ngày 25/10/2025 | 190 | Trùng DM ĐTC 9
25 | Đường bê tông, rãnh thoát nước tổ 2,8,9 phường Nam Thanh | Nam Thanh |  | Quyết định số 4749, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7963930 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2800 | 2800 | 0 | 2800 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2800 | 2800 |  | 2800 | [5 empty] | 2800 | 2800 |  | 2800 | 2498.259 | 0 | 2498.259 | 301.741 |  | 301.741
26 | Nâng cấp đường, rãnh thoát nước bản Tà Lèng đoạn từ đầu bản đến sân bóng, xã Thanh Minh | Thanh Minh |  | Quyết định số 4750, ngày 14/12/2021 | 4500 | 7950969 | Ban QLDA | 0 |  |  | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 4500 | 4500 |  | 4500 | 900 | 0 | 900 | 3426 |  | 3426 | QĐ 2175/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 |  | Trùng DM ĐTC 10
27 | Đường vào khu sản xuất bản Bó, xã Pá Khoang | Pá Khoang |  | Quyết định số 4751, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7962983 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2950 | 2950 | 0 | 2950 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2950 | 2950 |  | 2950 | [5 empty] | 2950 | 2950 |  | 2950 | 2300 | 0 | 2300 | 541 |  | 541 | QĐ 2227/QĐ-UBND ngày 18/11/2024 |  | Trùng DM ĐTC 11
28 | Nâng cấp đường nội bản bản Lọng Háy, xã Mường Phăng | Mường Phăng |  | Quyết định số 4752, ngày 14/12/2021 | 3000 | 7950966 | Ban QLDA | 0 |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2700 | 2700 |  | 2700 | [5 empty] | 2700 | 2700 |  | 2700 | 700 | 0 | 700 | 2000 |  | 2000
29 | Kiên cố hoá kênh mương bản Pú Sung, xã Pá Khoang | Pá Khoang |  | Quyết định số 4753, ngày 14/12/2021 | 2000 | 7963932 | Ban QLDA | 0 |  |  | 1730 | 1730 | 0 | 1730 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1730 | 1730 |  | 1730 | [5 empty] | 1730 | 1730 |  | 1730 | 600 | 0 | 600 | 230 |  | 230
30 | Trồng, cắt tỉa cây cảnh đô thị trên địa bàn thành phố | TP |  | Quyết định số 1266, ngày 23/6/2022 | 1200 | 7966698 | QLĐT | 0 |  |  | 1116.1114 | 1116.1114 | 0 | 1116.1114 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1116.1114 | 1116.1114 |  | 1116.1114 | [5 empty] | 1116.1114 | 1116.1114 |  | 1116.1114 | 1061.1114 | 0 | 1061.1114 | 51 |  | 51
II | Các dự án đầu tư năm 2023 | [5 empty] | 0 | 300 | 0 | 300 | 132730 | 116450 | 3560 | 112890 | 15000 | 15000 | 1530 | 0 | 15000 | -1530 | 147730 | 131450 | 12560 | 118890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147730 | 131450 | 12560 | 118890 | 22006.147 | 5090 | 16916.147 | 104643.853 | 7470 | 97173.853
1 | Đường bê tông, rãnh thoát nước, sân vui chơi tổ dân phố 10, 11 phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | Nam Thanh |  | 3388/QĐ-UBND; 31/12/2021 của tỉnh | 8000 | 8013385 | Ban QLDA | 100 |  | 100 | 7900 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7900 | 2000 | 1000 | 1000 | [5 empty] | 7900 | 2000 | 1000 | 1000 | 1645 | 1000 | 645 | 355 |  | 355 | Lồng ghép vốn tỉnh quản lý 6 tỷ
2 | Nâng cấp, sửa chữa rãnh thoát nước, vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ | TP |  | 2204/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 của tỉnh | 35000 | 8017770 | Ban QLDA | 200 |  | 200 | 14700 | 4900 | 2560 | 2340 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14700 | 4900 | 2560 | 2340 | [5 empty] | 14700 | 4900 | 2560 | 2340 | 2560 | 2560 | 0 | 2340 |  | 2340 | Dự kiến hoàn thành năm 2024
3 | Xây dựng cầu Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ | TP |  | 1981/QĐ-UBND; 19/8/2022 | 100000 | 7974169 | Ban QLDA | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  | 115000 | 115000 |  | 115000 | [5 empty] | 115000 | 115000 |  | 115000 | 16271.147 | 0 | 16271.147 | 93928.853 |  | 93928.853 | Dự kiến năm 2024 chưa có nguồn thu từ tiền sử dụng đất để hoàn trả được vốn ứng trước là 61 tỷ đồng
4 | Xây dựng nhà văn hoá tổ dân phố 8, phường Tân Thanh | Tân Thanh |  | 772/QĐ-UBND; 13/6/2023 | 680 |  | Phường Tân Thanh | 0 |  |  | 680 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |  |  |  |  | 680 | 250 |  | 250 | [5 empty] | 680 | 250 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 |  | 250 | Nhân dân đóng góp 430 triệu đồng
5 | Xây dựng nhà văn hoá bản Him Lam 2, phường Him Lam | Him Lam |  | 773/QĐ-UBND; 13/6/2023 | 450 |  | Phường Him Lam | 0 |  |  | 450 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 |  |  |  |  | 450 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 450 | 300 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |  | 300 | Nhân dân đóng góp 150 triệu đồng
6 | Sửa chữa công viên (Noong Bua, Nậm Rốm, Khe Chít) | Noong Bua |  | 322/QĐ-UBND; 21/3/2023 | 9000 | 8018682 | Ban QLDA | 0 |  |  | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 1530 |  | 0 | -1530 | 9000 | 9000 | 9000 |  | 0 |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 1530 | 1530 | 0 | 7470 | 7470
III | Dự án đầu tư năm 2024-2025 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 10000 | 7500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -2130 | 2130 | 0 | 59300 | 14300 | 11700 | 2600 | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 60352.92 | 14510 | 11700 | 2810 | 0 | 0 | 0 | 6748 | 3938 | 2810
1 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường THCS Thanh Bình thành phố Điện Biên Phủ | GD |  | 2123/QĐ-UBND tỉnh; 22/12/2023 | 14950 |  | Phòng GD | 0 |  |  | 14950 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | -710 | 710 |  | 14950 | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  |  | 14950 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 559.5 |  | Đầu tư vốn lồng ghép vốn tỉnh quản lý: 12.450trđ
2 | Cải tạo, nâng cấp trường Mầm non Sơn Ca thành phố Điện Biên Phủ | GD |  | 2199/QĐ-UBND tỉnh; 29/12/2023 | 11150 |  | Phòng GD | 0 |  |  | 11150 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | -710 | 710 |  | 11150 | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  |  | 11150 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 559.5 |  | Đầu tư vốn lồng ghép vốn tỉnh quản lý: 8.650trđ
3 | Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp trường Mầm non số 2, xã Pá Khoang | GD |  | 2122/QĐ-UBND tỉnh; 22/12/2023 | 14900 |  | Phòng GD | 0 |  |  | 14900 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 |  | -710 | 710 |  | 14900 | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  |  | 14900 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 559.5 |  | Đầu tư vốn lồng ghép vốn tỉnh quản lý: 12.400 trđ
4 | Cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ | Nam Thanh | GD | 976/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh | 9000 |  | Phòng GD | 0 |  |  | 9000 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9000 | 2500 | 2500 |  | 0 |  |  |  |  | 9000 | 2500 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 559.5 | 559.5 |  | Đầu tư vốn lồng ghép vốn tỉnh quản lý: 6.500 trđ |  |  |  | Tiếp tục đưa vào DM GĐ2026-2030 (70% Tỉnh QL)
5 | Nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh | Thanh Minh | Thanh Minh | QĐ1614, ngày 30/8/2024 | 6700 |  | QLĐT | [13 empty] | 6700 | 1700 | 1700 |  | 0 |  |  |  |  | 6700 | 1700 | 1700 |  | 0 | 0 | 0 | 1700 | 1700 |  | Nguồn vốn Quân khu 7 tài trợ 5 tỷ đồng |  |  |  | Tiếp tục đầu tư nguồn 30% TPQL năm 2025
6 | Đường từ cây xăng số 1 vào nhà văn hóa Phiêng Lơi xã Thanh Minh |  |  | QĐ 245/UBND ngày 26/01/2024 | 2600 |  | Xã Thanh Minh | [13 empty] | 2600 | 2600 |  | 2600 | [5 empty] | 2600 | 2600 |  | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 |  | 2600 | Dự kiến khởi công mới năm 2025
7 | Điểm trường Bản Nghịu, trường mầm non số 1 Pá Khoang |  | Pá Khoang | Số 1874/QĐ-UBND ngày 02/10/2024 | 1052.92 |  | Phòng GD | [17 empty] | 210 |  |  | 210 |  | 1052.92 | 210 |  | 210 | 0 | 0 | 0 | 210 |  | 210 | Dự kiến hoàn thành năm 2024
D | Nguồn chưa phân bổ | [28 empty] | Vốn thu sử dụng đất 14: 20896.1415; Vốn thu sử dụng đất 16: 20896.1415 | 150103.8585 | 171000

## KH năm 2025 tỉnh (hidden)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2025
ƯỚC TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Đơn vị: Triệu đồng
TT | Danh mục dự án | Nhóm dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Năm 2024 | [7 empty] | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2024 |  | KH đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 | [7 empty] | Dự kiến kế hoạch 2025 |  |  |  |  | Ghi chú
[6 empty] | Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Kế hoạch |  | Giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/5/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 30/6/2024 |  | Ước giải ngân từ 1/1/2024 đến 31/12/2024
[7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Giai đoạn 2021-2025 |  |  |  | Trong đó: đã giao kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023, 2024 |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[19 empty] | Tổng số | Trong đó: |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  | Tổng số | Trong đó:
[20 empty] | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư |  |  | Thu hồi các khoản vốn ứng trước | Thanh toán nợ XDCB | Chuẩn bị đầu tư
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
B.1 | CT MTQG | [5 empty] | 109989.7 | 102831.7 | 25980.565 | 25980.565 | 4175.078 | 4175.078 | 18446.2012 | 18446.2012 | 25980.565 | 25980.565 | 0 | 0 | 102831.2 | 0 | 0 | 0 | 89395.85 | 0 | 0 | 0 | 10428.35 | 10428.35 |  | -0.103
DTTS
I | DỰ ÁN 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt | [5 empty] | 6960 | 6960 | 2434.85 | 2434.85 | 550.736 | 550.736 | 1728.7435 | 1728.7435 | 2434.85 | 2434.85 | 0 | 0 | 6960 | 0 | 0 | 0 | 2434.85 | 0 | 0 | 0 | 4525.15 | 4525.15 | 0
a) | Các dự án hoàn thành năm 2024 | [5 empty] | 2563 | 2563 | 2434.85 | 2434.85 | 550.736 | 550.736 | 1728.7435 | 1728.7435 | 2434.85 | 2434.85 | 0 | 0 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 2434.85 | 0 | 0 | 0 | 128.15 | 128.15 | 0
1 | Công trình nước sạch bản Tà Lèng xã Thanh Minh | Nhóm C | Xã Thanh Minh |  | 2023 - 2024 | 1658/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 0 |  | 674.5 | 674.5 | 950 | 950 |  |  | 1000 |  |  |  | 950 |  |  |  | 50 | 50
2 | Nước sinh hoạt Bản Huổi Hẹ, Nà Ngám 1, 2, xã Nà Nhạn | Nhóm C | Xã Nà Nhạn |  | 2023 - 2024 | 1522/QĐ-UBND ngày 21/9/2023 | 1563 | 1563 | 1484.85 | 1484.85 | 550.736 | 550.736 | 1054.2435 | 1054.2435 | 1484.85 | 1484.85 |  |  | 1563 |  |  |  | 1484.85 |  |  |  | 78.15 | 78.15
b) | Các dự án khởi công mới hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 4397 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4397 | 4397 | 0
1 | Hỗ trợ nhà ở | [5 empty] | 4397 | 4397 | [10 empty] | 4397 | [7 empty] | 4397 | 4397
II | DỰ ÁN 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc | [5 empty] | 22081.7 | 21705.7 | 17984.715 | 17984.715 | 2219.746 | 2219.746 | 12769.1477 | 12769.1477 | 17984.715 | 17984.715 | 0 | 0 | 21705.2 | 0 | 0 | 0 | 17985 | 0 | 0 | 0 | 3720.2 | 3720.2 | 0
a) | Các dự án hoàn thành 2024 | [5 empty] | 22081.7 | 21705.7 | 17984.715 | 17984.715 | 2219.746 | 2219.746 | 12769.1477 | 12769.1477 | 17984.715 | 17984.715 | 0 | 0 | 21705.2 | 0 | 0 | 0 | 17985 | 0 | 0 | 0 | 3720.2 | 3720.2 | 0
1 | Xây dựng cầu, đường vào trường tiểu học số 01 và trường mầm non số 01 bản Xôm xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  |  | 1519a/QĐ-UBND 21/9/2023 | 6936 | 6660 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 3266 | 3266 | 4600 | 4600 |  |  | 6660 |  |  |  | 4600 |  |  |  | 2060 | 2060 |  |  |  | Dieu chinh KH von
2 | Kiên cố phai, kênh mương thủy lợi Na Đông, xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  | 2024- 2024 | 1690/QĐ-UBND ngày 23/10/2023 | 2500 | 2500 | 2450 | 2450 | 0 |  | 1739.5 | 1739.5 | 2450 | 2450 |  |  | 2500 |  |  |  | 2450 |  |  |  | 50 | 50
3 | Đường bê tông bản Hả, xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  | 2024- 2024 | 1261/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 | 2500 | 2500 | 2450 | 2450 | 812.81 | 812.81 | 1739.5 | 1739.5 | 2450 | 2450 |  |  | 2500 |  |  |  | 2450 |  |  |  | 50 | 50
4 | Đường nội bản Co cượm, xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  | 2024- 2024 | 1762/QĐ-UBND ngày 02/11/2023 | 2137 | 2137 | 2100 | 2100 | 0 |  | 1491 | 1491 | 2100 | 2100 |  |  | 2137 |  |  |  | 2100 |  |  |  | 37 | 37
5 | Đường nội đồng bản Co Muông - Nghịu, xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  | 2024- 2024 | 1807/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 1499.7 | 1499.7 | 1424.715 | 1424.715 | 0 |  | 1011.5476 | 1011.5476 | 1424.715 | 1424.715 |  |  | 1499.7 |  |  |  | 1425 |  |  |  | 74.7 | 74.7 |  |  |  | Điều chỉnh sang Đường nội đồng Pú Sung
6 | Đường giao thông bản Nghịu, xã Pá Khoang | Nhóm C | Xã Pá Khoang |  | 2024- 2024 | 1363/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 | 4000 | 3900 | 2500 | 2500 | 1190.69 | 1190.69 | 1775 | 1775 | 2500 | 2500 |  |  | 3900 |  |  |  | 2500 |  |  |  | 1400 | 1400 |  |  |  | Dieu chinh KH von
7 | Đường bê tông nội bản Nà Pen 2, xã Nà Nhạn | Nhóm C | Xã Nà Nhạn |  | 2024- 2024 | 1808/QĐ-UBND ngày 07/11/2023 | 2509 | 2509 | 2460 | 2460 | 216.246 | 216.246 | 1746.6 | 1746.6 | 2460 | 2460 |  |  | 2508.5 |  |  |  | 2460 |  |  |  | 48.5 | 48.5
III | DỰ ÁN 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực | Nhóm C |  |  |  |  | 75758 | 68976 | 5561 | 5561 | 1404.596 | 1404.596 | 3948.31 | 3948.31 | 5561 | 5561 | 0 | 0 | 68976 | 0 | 0 | 0 | 68976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
a) | Các dự án hoàn thành 2024 | [5 empty] | 75758 | 68976 | 5561 | 5561 | 1404.596 | 1404.596 | 3948.31 | 3948.31 | 5561 | 5561 | 0 | 0 | 68976 | 0 | 0 | 0 | 68976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Bổ sung, nâng cấpTrường Tiểu học số 2 Pá Khoang xã Pá Khoang |  |  |  |  | Số 3390/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9600 | 9520 | 1733 | 1733 | 1154.596 | 1154.596 | 1230.43 | 1230.43 | 1733 | 1733 |  |  | 9520 |  |  |  | 9520 |  |  |  | 0 | 0
2 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Võ Nguyên Giáp xã Pá Khoang |  |  |  |  | Số 3389/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 14900 | 8868 | 1328 | 1328 |  |  | 942.88 | 942.88 | 1328 | 1328 |  |  | 8868 |  |  |  | 8868 |  |  |  | 0 | 0
3 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng |  |  |  |  | Số 3207/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 8658 | 8642 | 400 | 400 |  |  | 284 | 284 | 400 | 400 |  |  | 8642 |  |  |  | 8642 |  |  |  | 0 | 0
5 | Bổ sung, nâng cấp Trường THCS Nà Nhạn xã Nà Nhạn |  |  |  |  | Số 3204/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 11000 | 10706 | 600 | 600 |  |  | 426 | 426 | 600 | 600 |  |  | 10706 |  |  |  | 10706 |  |  |  | 0 | 0
6 | Bổ sung, nâng cấpTrường Tiểu học số 2 Nà Nhạn xã Nà Nhạn |  |  |  |  | Số 3391/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 | 9000 | 8735 | 300 | 300 |  |  | 213 | 213 | 300 | 300 |  |  | 8735 |  |  |  | 8735 |  |  |  | 0 | 0
7 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Tà Cáng xã Nà Tấu |  |  |  |  | Số 3203/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 10600 | 10582 | 500 | 500 |  |  | 355 | 355 | 500 | 500 |  |  | 10582 |  |  |  | 10582 |  |  |  | 0 | 0
8 | Bổ sung, nâng cấp Trường Tiểu học Mường Phăng xã Mường Phăng |  |  |  |  | Số 3205/QĐ- UBND ngày 10/12/2021 | 12000 | 11923 | 700 | 700 | 250 | 250 | 497 | 497 | 700 | 700 |  |  | 11923 |  |  |  | 11923 |  |  |  | 0 | 0
IV | DỰ ÁN 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | [5 empty] | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 2183 | 0
c) | Các dự án khởi công mới hoàn thành năm 2025 | [5 empty] | 5190 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183 | 2183 | 0
1 | Dự án CSHT Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch | Nhóm C |  |  |  |  | 5190 | 5190 | [10 empty] | 5190 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2183 | 2183 |  | 2183.103 |  | Dự án được phân bổ chi tiết sau khi hoàn thiện thủ tục đầu tư
Nông Thôn Mới
a) | Các dự án hoàn thành 2024 | [5 empty] | 6089 | 5826 | 4038 | 4038 | 0 | 0 | 2866.98 | 2866.98 | 4038 | 4038 | 5234 | 5234 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 5234 | 0 | 0 | 0 | 485 | 222
1 | Xây dựng nhà văn hóa bản Tân Quang xã Thanh Minh | Nhóm C | Xã Thanh Minh |  | 2024 - 2024 | 121/QĐ-UBND, ngày 06/10/2023 | 566 | 566 | 538 | 538 |  |  | 381.98 | 381.98 | 538 | 538 | 538 | 538 | 566 |  |  |  | 538 |  |  |  | 28 | 28
2 | Nâng cấp đường bê tông lên khu sản xuất pha I, bản Nà Nghè, xã Thanh Minh | Nhóm C | Xã Thanh Minh |  | 2023 - 2024 | 1668 /QĐ-UBND ngày 19/10/2023 | 5523 | 5260 | 3500 | 3500 |  |  | 2485 | 2485 | 3500 | 3500 | 4696 | 4696 | 5260 |  |  |  | 4696 |  |  |  | 457 | 194

## Von SN (chi TX) (hidden)
Phụ lục số: 09
BIỂU TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN NGUỒN KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CHI THƯỜNG XUYÊN 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 09 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: TRiệu đồng
S TT | Nộ dung, danh mục | Chủ ĐTC | Phân bổ dự toán 2024 Sự nghiệp | Số giải ngân đến thời điểm báo cáo | Tỷ lệ giải ngân | Số còn giải ngân | Tiến độ triển khai thực hiện các dự án | Ghi chú
A | B |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| TỔNG CỘNG |  | 11829 | 8845.1078 | 74.77% | 2983.8922
I | Sự nghiệp Kinh tế |  | 1400 | 771.1078 | 55.08% | 628.8922
1 | Ban quản lý dự án các công trình thành phố Điện Biên Phủ |  | 1400 | 771.1078 | 55.08% | 628.8922
- | Sửa chữa UBND phường Thanh Bình | Ban QLDA | 1400 | 771.1078 | 55.08% | 628.8922 | Dự án đang triển khai thi công, KLHT đạt 40% giá trị hợp đồng
II | Sự nghiệp Giáo dục (phòng Giáo dục) |  | 10429 | 8074 | 77.42% | 2355
II.1 | Sửa chữa các Công trình tiếp chi |  | 10429 | 8074 | 77.42% | 2355
1 | Sửa chữa trường MN xã Nà Tấu | Phòng GD&ĐT | 804 | 804 | 100% | 0 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
2 | Sửa chữa trường MN Hoa Sen | Phòng GD&ĐT | 2800 | 2620 | 93.57% | 180 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
3 | Sửa chữa trường TH&THCS Herman Gmeiner | Phòng GD&ĐT | 1100 | 1000 | 90.91% | 100 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
4 | Sửa chữa trường mầm non số 1 xã Pá Khoang | Phòng GD&ĐT | 600 | 500 | 83.33% | 100 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
5 | Sửa chữa trường mầm non số 2 xã Nà Nhạn | Phòng GD&ĐT | 600 | 500 | 83.33% | 100 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
6 | Sửa chữa trường Tiểu học số 2 xã Nà Tấu | Phòng GD&ĐT | 500 | 500 | 100% | 0 | Đã hoàn thành công trình; Nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, HSTT
7 | Sửa chữa trường MN Hoa Mơ | Phòng GD&ĐT | 1500 | 1150 | 76.67% | 350 | Đang tổ chức lựa nhà thầu gói thầu thi công xây dựng
8 | Sửa chữa điểm trường phố 6 - MN Thanh Trường | Phòng GD&ĐT | 500 |  | 0% | 500 | Đang tổ chức lựa nhà thầu gói thầu thi công xây dựng
9 | Sửa chữa trường TH Noong Bua | Phòng GD&ĐT | 725 | 500 | 68.97% | 225 | Đang tổ chức lựa nhà thầu gói thầu thi công xây dựng
10 | Sửa chữa trường THCS Tân Bình | Phòng GD&ĐT | 700 | 500 | 71.43% | 200 | Đang tổ chức lựa nhà thầu gói thầu thi công xây dựng
11 | Sửa chữa trường THCS Võ Nguyên Giáp | Phòng GD&ĐT | 600 |  | 0% | 600 | Đang tổ chức lựa nhà thầu gói thầu thi công xây dựng

## Vốn SN MTQG 2023 kéo dài (hidden)
Phụ lục số: 10
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA
KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2023 KÉO DÀI SANG NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 09 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: đồng
STT | Nội dung | CĐT | Nguồn vốn | Mã CT | Dự toán năm trước được phép kéo dài chuyển sang năm 2024 | Trong đó |  | Giải ngân ngồn sự nghiệp năm trước được phép kéo dài sang năm 2024 | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Trong đó |  | Khó khăn, vướng mắc | Giải pháp thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Nguồn Ngân sách TW | Ngân sáchTP đối ứng |  | Nguồn Ngân sách TW | Ngân sách TP đối ứng |  |  | Nguồn Ngân sách TW | Ngân sách TP đối ứng
1 | 2 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
. | Tổng cộng |  |  |  | 6097109338 | 6097109338 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0.1017% | 6090909338 | 6090909338 | 0
I | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đợt 1 năm 2023 |  | NQ88 |  | 2543497850 | 2543497850 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0.2438% | 2537297850 | 2537297850 | 0 |  |  |  | 6.2
1 | Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt |  | NQ88 |  | 915000000 | 915000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 915000000 | 915000000 | 0 |  |  |  | 915
1.1 | Hỗ trợ chuyển đổi nghề( sự nghiệp kinh tế) |  | NQ88 |  | 857000000 | 857000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 857000000 | 857000000 | 0 |  |  |  | 857
* | UBND xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0 | 0
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | UBND xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Nguồn Ngân sách TW 9: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | UBND xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NQ88 |  | 857000000 | 857000000 |  | 0 |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 |  | Xin điều chỉnh giảm để chuyển sang Dự án 5 | Thực hiện theo công văn số 41/UBND-TCKH ngày 27/02/2024 của UBND thành phố UBND xã đã lập tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 28/02/2024 đề nghị chuyển đổi dự án để triển khai thực hiện nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn, trả lời của cấp trên | 857
1.2 | Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán |  | NQ88 |  | 58000000 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 58000000 | 58000000 | 0 |  |  |  | 58
* | UBND xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | UBND xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NQ88 | 5: 0 | 0
* | UBND xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NQ88 | 5: 58000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 58000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 16: Xin điều chỉnh giảm để chuyển sang Dự án 5; Ngân sách TP đối ứng 17: Thực hiện theo công văn số 41/UBND-TCKH ngày 27/02/2024 của UBND thành phố UBND xã đã lập tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 28/02/2024 đề nghị chuyển đổi dự án để triển khai thực hiện nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn, trả lời của cấp trên | 58
2 | Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh, của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chỗi giá trị |  | NQ88 |  | 637033500 | 637033500 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0.9733% | 630833500 | 630833500 | 0 |  |  |  | 637.0335
2.1 | TD1.Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
2.2 | TD2. Hỗ trợ sản xuất theo chỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS&MN |  | NQ88 |  | 637033500 | 637033500 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0.9733% | 630833500 | 630833500 | 0 |  |  |  | 637.0335
* | TT dịch vụ kinh tế tổng hợp | TT dịch vụ kinh tế tổng hợp | NQ88 | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0 | 0
* | UBND xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NQ88 | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0 | 0
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 37033500; Nguồn Ngân sách TW 6: 37033500; Ngân sáchTP đối ứng 8: 6200000; Nguồn Ngân sách TW 9: 6200000; Ngân sách TP đối ứng 11: 16.74%; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Ngân sách TP đối ứng 15: Không còn đối tượng chi trả; Ngân sách TP đối ứng 16: Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 27.033.500 đồng | 37.0335
* | UBND xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NQ88 | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0 | 0
* | UBND xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NQ88 | 5: 600000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 600000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Ngân sách TP đối ứng 16: Xin điều chỉnh giảm để chuyển sang Dự án 5; Ngân sách TP đối ứng 17: Thực hiện theo công văn số 41/UBND-TCKH ngày 27/02/2024 của UBND thành phố UBND xã đã lập tờ trình số 10/TTr-UBND ngày 28/02/2024 đề nghị chuyển đổi dự án để triển khai thực hiện nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn, trả lời của cấp trên | 600
* | Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | NQ88 | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
3 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62000000 | 62000000 | 0 |  |  |  | 62
3.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu , phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62000000 | 62000000 | 0 |  |  |  | 62
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 62000000 | 62000000 | 0 |  |  |  | 62
* | Xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
4 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
4.1 | Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 10: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
4.2 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
5 | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | NQ88 |  | 60864350 | 60864350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60864350 | 60864350 | 0 |  |  |  | 60.8644
* | Phòng Văn hoá TT | Phòng văn hoá | NQ88 | 5: 60864350; Nguồn Ngân sách TW 6: 60864350; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Nguồn Ngân sách TW 9: 0; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 60864350; Nguồn Ngân sách TW 13: 60864350; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 60.8644
6 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhữn vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  | NQ88 |  | 123600000 | 123600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 123600000 | 123600000 | 0 |  |  |  | 123.6
* | Hội liên hiệp phụ nữ | Hội liên hiệp phụ nữ | NQ88 | 5: 123600000; Nguồn Ngân sách TW 6: 123600000; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Nguồn Ngân sách TW 9: 0; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 123600000; Nguồn Ngân sách TW 13: 123600000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 123.6
| SN kinh tê |  | NQ88 | 5: 96000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 96000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 15: Không còn đối tượng chi trả; Ngân sách TP đối ứng 16: Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 96.000.000 đồng | 96
| Đảm bảo xã hội |  | NQ88 | 5: 27600000; Nguồn Ngân sách TW 6: 27600000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0% | 27.6
7 | Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc rât ít người, nhóm dân tộc còn nhiều |  | NQ88 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 18
7.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư tạo sinh kế bền vững phát triển kinh tế XH nhóm dân tộc thiểu số |  | NQ88 |  | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 18000000 | 18000000 | 0 |  |  |  | 18
* | Phòng Văn hóa thông tin | Phòng văn hoá | NQ88 |  | 18000000 | 18000000 |  | 0 |  |  | 0% | 18000000 | 18000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 18.000.000 đồng |  | 18
7.2 | Tiểu dự án 2: Gỉam thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Phòng Tư Pháp | Phòng tư pháp | NQ88 | 5: 0; Nguồn Ngân sách TW 6: 0; Ngân sáchTP đối ứng 7: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
8 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình |  | NQ88 |  | 727000000 | 727000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 727000000 | 727000000 | 0 |  |  |  | 727
8.1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 |  | NQ88 |  | 723000000 | 723000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 723000000 | 723000000 | 0 |  |  |  | 723
* | Phòng Văn hóa TT | Phòng văn hoá | NQ88 |  | 723000000 | 723000000 |  | 0 |  |  | 0% | 723000000 | 723000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 723.000.000 đồng |  | 723
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 | 5: 0; Nguồn Ngân sách TW 6: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Nguồn Ngân sách TW 9: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
8.2 | Tiểu dự án 2: Uứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh |  | NQ88 |  | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  | 4
* | Phòng Văn hóa TT | Phòng văn hoá | NQ88 |  | 4000000 | 4000000 |  | 0 |  |  | 0% | 4000000 | 4000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 4.000.000 đồng |  | 4
8.3 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình |  | NQ88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
* | Văn phòng HĐND-UBND | VP HĐND-UBND | NQ88 | 5: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
* | Phòng Kinh tế | Phòng KT | NQ88 | 5: 0; Nguồn Ngân sách TW 6: 0; Ngân sáchTP đối ứng 8: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | NTM | 5: 304480000; Nguồn Ngân sách TW 6: 304480000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0% | 304.48
2.2 | Nội dung thành phần 03: CTMT: 0493 tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cơ cấu |  | NTM | 5: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 284000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 284000000 | 284
| ND02: Xây dựng và PT hiệu quả các vùng nguyên liệu tập trung chuyển đổi cơ cấu |  | NTM | 5: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 284000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 284000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 284
| UBND xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | NTM | 5: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 284000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 284000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 284000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 284
| ND08: Thực hiện CT phát triển du lịch nông thôn trong XD nông thôn mới |  | NTM | 5: 20000; Nguồn Ngân sách TW 6: 20000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 20000; Nguồn Ngân sách TW 13: 20000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0.02
| UBND xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | NTM | 5: 20000; Nguồn Ngân sách TW 6: 20000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 20000; Nguồn Ngân sách TW 13: 20000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 0.02
2.3 | ND thành phần số 6: Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá nông thôn … |  | NTM | 5: 20460000; Nguồn Ngân sách TW 6: 20460000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 20460000; Nguồn Ngân sách TW 13: 20460000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0 | 20.46
| UBND xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NTM | 5: 20460000; Nguồn Ngân sách TW 6: 20460000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 20460000; Nguồn Ngân sách TW 13: 20460000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0; Ngân sách TP đối ứng 17: Đang tiếp tục triển khai thực hiện mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa | 20.46
III | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | GNBV | 5: 3249131488; Nguồn Ngân sách TW 6: 3249131488; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%
3.1 | Dự án 2: Đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (Sự nghiệp kinh tế) |  | GNBV | 5: 2355637000; Nguồn Ngân sách TW 6: 2355637000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 2355637000; Nguồn Ngân sách TW 13: 2355637000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | GNBV |  | 26637000 | 26637000 |  |  |  |  | 0% | 26637000 | 26637000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 26.637.000 đồng | Hết nhu cầu
| UBND Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | GNBV | 5: 0; Nguồn Ngân sách TW 6: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| UBND Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | GNBV | 5: 1329000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 1329000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 1329000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 1329000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV | 5: 1000000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 1000000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 1000000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 1000000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0; Ngân sách TP đối ứng 15: Không còn đối tượng chi trả; Ngân sách TP đối ứng 16: Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 1.000.000.000 đồng
| UBND xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | GNBV | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| UBND xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | GNBV | 5: 0; Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
3.4 | DA 6: truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | GNBV | 5: 821494488; Nguồn Ngân sách TW 6: 821494488; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 821494488; Nguồn Ngân sách TW 13: 821494488; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
* | TDA 1 giảm nghèo về thông tin |  | GNBV | 5: 795000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 795000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 795000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 795000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| Phòng Văn hoá TT | Phòng văn hoá | GNBV |  | 795000000 | 795000000 |  |  |  |  | 0% | 795000000 | 795000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 795.000.000 đồng | Hết nhu cầu
| UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV | Ngân sách TP đối ứng 12: 0; Nguồn Ngân sách TW 13: 0; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
* | TD 2 Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  | GNBV | 5: 26494488; Nguồn Ngân sách TW 6: 26494488; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 26494488; Nguồn Ngân sách TW 13: 26494488; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| Phòng Văn hoá TT | Phòng văn hoá | GNBV |  | 26494488 | 26494488 |  |  |  |  | 0% | 26494488 | 26494488 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 26.494.488 đồng | Hết nhu cầu
3.7 | DA 7: Nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình |  | GNBV | 4: 0.477; 5: 72000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 72000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%
* | TDA 1 Nâng cao năng lực thực hiện chương trình |  | GNBV | 5: 7000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 7000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 7000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 7000000
| UBND xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | GNBV | 5: 7000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 7000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 7000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 7000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
* | TDA 2 Giám sát đánh giá |  | GNBV | 5: 65000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 65000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 65000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 65000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| UBND Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | GNBV | 5: 30000000; Nguồn Ngân sách TW 6: 30000000; Ngân sách TP đối ứng 11: 0%; Ngân sách TP đối ứng 12: 30000000; Nguồn Ngân sách TW 13: 30000000; Ngân sách TP đối ứng 14: 0
| UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV |  | 35000000 | 35000000 |  |  |  |  | 0% | 35000000 | 35000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 24.420.000 đồng | Hết nhu cầu

## Vốn SN MTQG 2024 (hidden)
Phụ lục số: 11
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN VỐN SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 09 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
Đơn vị: đồng
STT | Nội dung | CĐT | Nguồn vốn | Mã CT | Dự toán giao trong năm 2024 | Trong đó |  | Tổng giải ngân theo dự toán giao trong năm 2024 | Trong đó |  | Tỷ lệ giải ngân | Số vốn còn lại chưa giải ngân | Trong đó |  | Khó khăn, vướng mắc | Giải pháp thực hiện | Ghi chú
[6 empty] | Nguồn Ngân sách TW | Nguồn đối ứng ngân sách TP thực hiện đối ứng kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG |  | Nguồn Ngân sách TW | Nguồn đối ứng ngân sách TP thực hiện đối ứng kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG |  |  | Nguồn Ngân sách TW | Nguồn đối ứng ngân sách TP thực hiện đối ứng kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 |  |  | 21
. | Tổng cộng |  |  |  | 13201000000 | 12735000000 | 466000000 | 277801140 | 277801140 | 0 | 2.104% | 12923198860 | 12457198860 | 466000000
I | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | GNBV |  | 8876000000 | 8617000000 | 259000000 | 209570000 | 209570000 | 0 | 2.361% | 8666430000 | 8407430000 | 259000000 |  |  |  | 209.57 | (Kèm theo Thông báo số /TB-UBND, ngày tháng 06 năm 2024 của UBND Thành phố Điện Biên Phủ)
1 | Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo |  | GNBV |  | 3886000000 | 3627000000 | 259000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3886000000 | 3627000000 | 259000000 |  |  |  |  | (Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày tháng năm 2023 của UBND thành phố Điện Biên Phủ)
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | GNBV |  | 752000000 | 700000000 | 52000000 | 0 |  |  | 0% | 752000000 | 700000000 | 52000000 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 700,000,000 đồng
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | GNBV |  | 752000000 | 700000000 | 52000000 | 0 |  |  | 0% | 752000000 | 700000000 | 52000000
* | Xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV |  | 1552000000 | 1500000000 | 52000000 | 0 |  |  | 0% | 1552000000 | 1500000000 | 52000000
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | GNBV |  | 552000000 | 500000000 | 52000000 | 0 |  |  | 0% | 552000000 | 500000000 | 52000000 |  |  | Chưa triển khai thực hiện do tỷ lệ hộ đủ điều kiện đăng ký tham gia trên địa bàn còn rất thấp, người dân không đủ khả năng tham gia đối ứng thực hiện dự án theo tỷ lệ 40/60
* | Xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | GNBV |  | 278000000 | 227000000 | 51000000 | 0 |  |  | 0% | 278000000 | 227000000 | 51000000 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 227,000,000 đồng
2 | Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng |  | GNBV |  | 1690000000 | 1690000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1690000000 | 1690000000 | 0
2.1 | TDA 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp |  | GNBV |  | 1690000000 | 1690000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1690000000 | 1690000000 | 0
* | Trung tâm dịch vụ kinh tế tổng hợp | TT dịch vụ kinh tế tổng hợp | GNBV |  | 1690000000 | 1690000000 |  | 0 |  |  | 0% | 1690000000 | 1690000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 1,690,000,000 đồng
3 | Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững |  | GNBV |  | 2002000000 | 2002000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2002000000 | 2002000000 | 0
3.1 | TDA 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (nguồn sự nghiệp) |  | GNBV |  | 1687000000 | 1687000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1687000000 | 1687000000 | 0
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | GNBV |  | 1687000000 | 1687000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1687000000 | 1687000000 | 0
- | Hỗ trợ địa phương đào tạo nghề cho người lao động |  | GNBV |  | 1687000000 | 1687000000 | 0 | 0 |  |  | 0% | 1687000000 | 1687000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 1,687,000,000 đồng
3.2 | TDA 3: Hỗ trợ việc làm bền vững (nguồn sự nghiệp) |  | GNBV |  | 315000000 | 315000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 315000000 | 315000000 | 0
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | GNBV |  | 315000000 | 315000000 | 0 | 0 |  |  | 0% | 315000000 | 315000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 315,000,000 đồng
4 | Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin |  | GNBV |  | 770000000 | 770000000 | 0 | 209570000 | 209570000 | 0 | 27.22% | 560430000 | 560430000 | 0
4.1 | TDA 1: Giảm nghèo về thông tin |  | GNBV |  | 600000000 | 600000000 | 0 | 209570000 | 209570000 | 0 | 34.93% | 390430000 | 390430000 | 0
* | UBND xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV |  | 600000000 | 600000000 |  | 209570000 | 209570000 |  | 34.93% | 390430000 | 390430000 | 0
4.2 | TDA 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều |  | GNBV |  | 170000000 | 170000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 170000000 | 170000000 | 0
* | Phòng Văn hoá TT | Phòng văn hoá | GNBV |  | 170000000 | 170000000 |  | 0 |  |  | 0% | 170000000 | 170000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 170,000,000 đồng
5 | Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình |  | GNBV |  | 528000000 | 528000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 528000000 | 528000000 | 0
5.1 | TDA 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình |  | GNBV |  | 331000000 | 331000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 331000000 | 331000000 | 0
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | GNBV |  | 66000000 | 66000000 |  | 0 |  |  | 0% | 66000000 | 66000000 | 0
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | GNBV |  | 66000000 | 66000000 | [5 empty] | 66000000 | 66000000 | 0
* | Xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV |  | 66000000 | 66000000 | [5 empty] | 66000000 | 66000000 | 0
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | GNBV |  | 66000000 | 66000000 | [5 empty] | 66000000 | 66000000 | 0 |  |  | Chưa triển khai thực hiện
* | Xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | GNBV |  | 67000000 | 67000000 | [5 empty] | 67000000 | 67000000 | 0
5.2 | TDA 2: Giám sát, đánh giá |  | GNBV |  | 197000000 | 197000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 197000000 | 197000000 | 0
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | GNBV |  | 100000000 | 100000000 |  | 0 |  |  | 0% | 100000000 | 100000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 100,000,000 đồng
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | GNBV |  | 19000000 | 19000000 |  | 0 |  |  | 0% | 19000000 | 19000000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 19,000,000 đồng
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | GNBV |  | 19000000 | 19000000 |  | 0 |  |  | 0% | 19000000 | 19000000 | 0
* | Xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | GNBV |  | 19000000 | 19000000 |  | 0 |  |  | 0% | 19000000 | 19000000 | 0
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | GNBV |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0% | 20000000 | 20000000 | 0 |  |  | Chưa triển khai thực hiện
* | Xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | GNBV |  | 20000000 | 20000000 |  | 0 |  |  | 0% | 20000000 | 20000000 | 0
II | Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đợt 1 năm 2023 |  | NQ88 |  | 2361000000 | 2248000000 | 113000000 | 66850000 | 66850000 | 0 | 2.831% | 2294150000 | 2181150000 | 113000000 |  |  |  | 66.85
1 | Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 884000000 | 771000000 | 113000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 884000000 | 771000000 | 113000000
1.1 | Tiểu dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu , phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 884000000 | 771000000 | 113000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 884000000 | 771000000 | 113000000
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NQ88 |  | 221000000 | 192000000 | 29000000 | 0 |  |  | 0% | 221000000 | 192000000 | 29000000
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NQ88 |  | 220000000 | 192000000 | 28000000 | 0 |  |  | 0% | 220000000 | 192000000 | 28000000
* | Xã Pá Khoang | xã Pá Khoang | NQ88 |  | 221000000 | 193000000 | 28000000 | 0 |  | 0 | 0% | 221000000 | 193000000 | 28000000
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NQ88 |  | 222000000 | 194000000 | 28000000 | 0 |  | 0 | 0% | 222000000 | 194000000 | 28000000 |  |  | Đang triển khai thực hiện dự kiến giải ngân trước 30/09/2024
2 | Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực |  | NQ88 |  | 332000000 | 332000000 | 0 | 66850000 | 66850000 | 0 | 20.14% | 265150000 | 265150000 | 0
2.1 | Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi |  | NQ88 |  | 332000000 | 332000000 | 0 | 66850000 | 66850000 | 0 | 20.14% | 265150000 | 265150000 | 0 | Không còn đối tượng chi trả | Kinh phí không còn nhiệm vụ chi và trả lại NSNN: 199.505.835 đồng
* | Phòng Lao động TB&XH | Phòng LĐ TBXH | NQ88 |  | 332000000 | 332000000 | 0 | 66850000 | 66850000 |  | 20.14% | 265150000 | 265150000 | 0
3 | Dự án 6: Bảo tồn phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch |  | NQ88 |  | 328000000 | 328000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 328000000 | 328000000 | 0
* | Phòng Văn hoá TT | Phòng văn hoá | NQ88 |  | 328000000 | 328000000 |  | 0 |  |  | 0% | 328000000 | 328000000 | 0
4 | Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết nhữn vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em |  | NQ88 |  | 361000000 | 361000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 361000000 | 361000000 | 0
* | Hội liên hiệp phụ nữ | Hội liên hiệp phụ nữ | NQ88 |  | 361000000 | 361000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 361000000 | 361000000 | 0
5 | Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình |  | NQ88 |  | 456000000 | 456000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 456000000 | 456000000 | 0
5.1 | Tiểu dự án 1: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 |  | NQ88 |  | 394000000 | 394000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 394000000 | 394000000 | 0
* | Văn phòng HĐND-UBND | VP HĐND-UBND | NQ88 |  | 394000000 | 394000000 |  | 0 |  |  | 0% | 394000000 | 394000000 | 0
5.2 | Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình |  | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62000000 | 62000000 | 0
* | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới |  | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 62000000 | 62000000 | 0
- | Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn, tổ chức thực hiện Chương trình | VP HĐND-UBND | NQ88 |  | 62000000 | 62000000 |  | 0 |  |  | 0% | 62000000 | 62000000 | 0
III | Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM năm 2024 |  | NTM |  | 1964000000 | 1870000000 | 94000000 | 1381140 | 1381140 | 0 | 0.07032% | 2262618860 | 1868618860 | 94000000 |  |  |  | 1.3811
1 | Hỗ trợ theo hệ số phân bổ |  | NTM |  | 734000000 | 640000000 | 94000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 734000000 | 640000000 | 94000000
* | Xã Nà Nhạn | xã Nà Nhạn | NTM |  | 184000000 | 160000000 | 24000000 | 0 |  |  | 0% | 184000000 | 160000000 | 24000000
* | Xã Nà Tấu | xã Nà Tấu | NTM |  | 184000000 | 160000000 | 24000000 | 0 |  |  | 0% | 184000000 | 160000000 | 24000000
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NTM |  | 183000000 | 160000000 | 23000000 | 0 |  |  | 0% | 183000000 | 160000000 | 23000000 |  |  | Đang triển khai thực hiện dự kiến giải ngân trước 30/09/2024
* | Xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | NTM |  | 183000000 | 160000000 | 23000000 | 0 |  |  | 0% | 183000000 | 160000000 | 23000000
2 | Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững |  | NTM |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 |  |  | 0% | 250000000 | 250000000 | 0
2.1 | Nội dung số 1: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình CNH, đô thị hóa theo quy định pháp luật, phù hợp với định hướng phát triển KT-XH của địa phương |  | NTM |  | 250000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 250000000 | 250000000 | 0
* | Phòng QLĐT | Phòng QLĐT | NTM |  | 250000000 | 250000000 |  | 0 |  |  | 0% | 250000000 | 250000000 | 0 |  |  | Đang triển khai thực hiện: Phòng đang Báo cáo sở xây dựng về nội dung quy hoạch các xã
3 | Nội dung thành phần số 03 |  | NTM |  | 700000000 | 700000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 700000000 | 700000000 | 0
3.1 | - Nội dung 04 (Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với lợi thế vùng miền); phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn |  | NTM |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200000000 | 200000000 | 0
* | Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | NTM |  | 200000000 | 200000000 |  | 0 |  |  | 0% | 200000000 | 200000000 | 0
3.2 | Nội dung số 8: Thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới |  | NTM |  | 500000000 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 500000000 | 500000000 | 0
* | Xã Mường Phăng | xã Mường Phăng | NTM |  | 250000000 | 250000000 |  | 0 |  |  | 0% | 250000000 | 250000000 | 0 |  |  | Chưa triển khai thực hiện
* | Xã Thanh Minh | xã Thanh Minh | NTM |  | 250000000 | 250000000 |  | 0 |  |  | 0% | 250000000 | 250000000 | 0
4 | Nội dung thành phần số 7-Nội dung số 07: Triển khai hiệu quả Chương trình "Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 |  | NTM |  | 200000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200000000 | 200000000 | 0
* | Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | NTM |  | 200000000 | 200000000 |  | 0 |  |  | 0% | 200000000 | 200000000 | 0 |  |  | Điều chỉnh kế hoạch phân bổ danh mục kinh phí đã được phê duyệt tại Nội dung thành phần số 7-Nội dung số 07: Triển khai hiệu quả Chương trình "Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 sang danh mục Nội dung số 05: Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; Tập trung phát triển các mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu.
5 | Nội dung thành phần số 11- Nội dung 01: Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện chương trình; xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu; nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng |  | NTM |  | 80000000 | 80000000 | 0 | 1381140 | 1381140 | 0 | 1.726% | 78618860 | 78618860 | 0
* | Phòng Kinh tế | Phòng Kinh tế | NTM |  | 80000000 | 80000000 |  | 1381140 | 1381140 |  | 1.726% | 78618860 | 78618860 | 0 |  |  | Điều chỉnh 10 triệu/xã; Phòng Kinh tế 30 tr